## Slide 1: Planejamento e Controle de Manutenção
Rotina do Planejador de Manutenção Offshore

## Slide 2: Seis frentes de atuação do planejador
VISÃO GERAL
Notas e backlog
Detalhamento de notas em campo e limpeza do backlog corretivo
Ciclo de planejamento
P1A, P3M, programação semanal e diária, com aderência por etapa
Rotina e indicadores
Follow-up de execução e indicadores de preventiva, corretiva e RDPs
PRIO Way e SAP
Pilar de manutenção no ativo e ponto focal SAP da unidade
Materiais e serviços
Cadastro, compra, follow-up e equipamentos em reparo externo
Gestão de custos
Alocação de custos nos equipamentos e apoio ao orçamento

## Slide 3: Notas detalhadas em campo e backlog sob controle
RESPONSABILIDADES
Detalhamento de notas
Detalhamento de notas corretivas em campo e diariamente
Levantamento de recursos de mão de obra (HH)
Levantamento de ferramentas e recursos específicos (pau de carga, andaime)
Orientações de segurança: observâncias inerentes à execução da manutenção
Apoio técnico: chamar o técnico de manutenção, o operador ou o técnico de segurança, conforme o tipo de nota
Gestão de backlog
Limpar ordens corretivas pendentes há mais de 12 semanas (com apoio técnico da supervisão)
Verificar e corrigir notas abertas sem detalhamento (com apoio técnico da supervisão)
Acompanhar o TMD: Tempo Médio de Detalhamento de nota
Acompanhar o TMSA: Tempo Médio de Solução de Anomalia

## Slide 4: Ciclo de planejamento: curto, médio e longo prazo
RESPONSABILIDADES
Responsável pelo ciclo de planejamento
P1S: reunião de programação semanal
P3M/P1A: planeja com base na disponibilidade de materiais e HH por especialidade, analisa preventivas não executadas e reprograma corretivas não executadas
P1A
Aderência
INDICADOR
Eficiência de Planejamento
P3M
Aderência
INDICADOR
Cumprimento de P3M
Semanal
Aderência
INDICADOR
Cumprimento da Semanal
Diária
INDICADOR
Eficiência de Programação

## Slide 5: Rotina, PRIO Way e SAP
RESPONSABILIDADES
Agenda da rotina
Follow-up de execução das ordens com manutenção, produção e marinha
Responsável pelos indicadores: execução de preventiva, execução de corretiva e RDPs em aberto
PRIO Way
Responsável pela implementação do pilar manutenção no ativo
SAP
Ponto focal na unidade para saneamento de dúvidas sobre o SAP
Fluxo de revisão de planos de manutenção
Requisita melhorias nos PMs pelo Portal de Revisão de Planos

## Slide 6: Materiais, serviços e custos
RESPONSABILIDADES
Gestão de materiais e serviços
Cadastro de materiais (KLASSMAT)
Gestão de equipamentos enviados para reparo externo
Requisição de compra de materiais pela ordem
Follow-up de materiais e serviços
Gestão de custos
Alocação de custos nos equipamentos
Suporte à construção do orçamento

## Slide 7: O que o planejador não é
LIMITES DA FUNÇÃO
NÃO
Atualizar planilha
NÃO
Secretário de supervisor
NÃO
Distribuir ordens para técnicos
NÃO
Revisar PMs
NÃO
Abrir notas ou relatar anomalias
NÃO
Confirmar ordens pelo time técnico
NÃO
Encerrar ordens pelo supervisor
NÃO
Incluir mitigação de risco nas ordens

## Slide 8: Da abertura da nota à ordem de serviço
FLUXO DA MANUTENÇÃO
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
Etapa 1
Abertura de nota
Operador/Técnico
Descrever o problema/falha
Informar recursos necessários para corrigir a avaria
Descrever como executar a manutenção corretiva
Informar ferramentas e recursos (HH)
Informar materiais (cód. SAP ou referência)
Incluir orientações de segurança
Etapa 2
Análise de nota
Planner
Análise macro: duplicidade, 1º nível e qualidade de abertura
Verificar plano que cubra a atividade
Gerar backlog D-1 por supervisor
Supervisor
Garantir a qualidade da abertura com o time técnico
Completar a nota e informar a data de início prevista
Etapa 3
Gerar ordem de serviço
Supervisor
Transformar a nota em ordem somente se contiver todas as informações para a manutenção corretiva
Incluir na ordem as etapas da atividade (operação)

## Slide 9: Do detalhamento à programação semanal
FLUXO DA MANUTENÇÃO
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
Etapa 4
Detalhar ordem
Planner
Incluir cód. do material e quantidade na aba componentes
Providenciar demais recursos (ferramentas, andaime, etc.)
Providenciar materiais previstos na ordem, em parceria com o almoxarife
Etapa 5
Priorização da ordem
Planner
Enviar à supervisão o backlog disponível para execução de preventivas e corretivas
Supervisor
Priorizar, junto com o Planner, as ordens da próxima semana
Etapa 6
Planejamento semanal
Planner
Consolidar preventivas e corretivas na programação semanal, com datas previstas, recursos, ferramentas e materiais

## Slide 10: Da execução ao encerramento da ordem
FLUXO DA MANUTENÇÃO
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
Etapa 7
Execução da ordem
Operador/Técnico
Executar a ordem de serviço
Garantir a correta confirmação da ordem de serviço
Etapa 8
Confirmação da ordem
Técnico
Confirmar a ordem com a descrição detalhada do serviço realizado, incluindo as horas apropriadas
Se houver anomalia durante a execução, informar a nota corretiva aberta na confirmação
Etapa 9
Encerramento da ordem
Supervisor
Garantir a qualidade da confirmação da ordem de serviço
Validar a execução da atividade
Encerrar a ordem de serviço

## Slide 11: Obrigado!
Dúvidas?
Favor entrar em contato com Lucas Ribas de Andrade