## Slide 1
VISÃO EXECUTIVA · 2027
Gantt · Top 10 OPEX por Ativo
Campo Peregrino, Cluster Sul & FPSO Frade · 7 ativos · áreas priorizadas
Confidencial - Uso Interno PRIO

## Slide 2
FP
Gantt · Top 10 OPEX · FPSO Peregrino
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Time de Construção - Pintura US$ 6,5 mi
Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) US$ 2,0 mi
Inspeção Interna NR-13 FPSO US$ 1,2 mi
Campanha de Tanques US$ 1,2 mi
Campanha normatização de reparos US$ 1,1 mi
Inspeção UWILD US$ 500,0 mil [custo]
Time de Construção - Andaime US$ 408,0 mil
Campanha Inspeção Sistemas de Tubulações US$ 373,8 mil
Campanha de RBI, ENDs complementares + Especiais US$ 206,8 mil
DROPS FPSO PRG 2027 US$ 200,0 mil
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 3
PA
Gantt · Top 10 OPEX · PLAT A
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) US$ 1,5 mi
Plano de Gerenciamento de Corrosão US$ 976,2 mil
Inspeção Jackets US$ 400,0 mil [custo]
Time de Construção - Andaime US$ 312,0 mil
Campanha de normatização de reparos US$ 273,0 mil
Inspeção NR-13 PLAT A US$ 250,0 mil
Plano de Inspeção de sistemas de tubulação US$ 243,0 mil
Inspeção do Caisson US$ 200,0 mil
Campanha de Inspeção de Flowlines US$ 109,0 mil
Inspeção Quinquenal dos Guindastes US$ 107,8 mil
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 4
PB
Gantt · Top 10 OPEX · PLAT B
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr, Mont e RTI.) US$ 2,1 mi
Plano de Gerenciamento de Corrosão US$ 1,3 mi
Substituição/ Reparo dos Caissons - Abrangência US$ 1,2 mi
Plano de Inspeção de sistemas de tubulação US$ 567,0 mil
Inspeção de Jackets US$ 400,0 mil [custo]
INSPEÇÃO NR-13 PLAT B US$ 358,9 mil
Time de Construção - Andaime US$ 312,0 mil
Substituição/ Reparo dos Caissons de FWP 1 US$ 292,5 mil
Campanha de normatização de reparos US$ 273,0 mil
Suporte técnico - Consultoria especializada US$ 229,0 mil
sem cronograma informado
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 5
PC
Gantt · Top 10 OPEX · PLAT C
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) US$ 3,3 mi
Manutenção Preventiva (L1) da GTG-A US$ 708,5 mil
Manutenção Preventiva (L1) da GTG-B US$ 708,5 mil
Plano de Inspeção de sistemas de tubulação US$ 567,0 mil
Time de Construção - Pintura US$ 564,0 mil
INSPEÇÃO NR-13 PLAT C US$ 480,6 mil
Inspeção de Jackets US$ 400,0 mil [custo]
Plano de Gerenciamento de Corrosão US$ 322,7 mil
Time de Construção - Andaime US$ 312,0 mil
Campanha de normatização de reparos US$ 273,0 mil
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 6
FB
Gantt · Top 10 OPEX · FPSO Bravo
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
OPERAÇÃO USINA AGGREKO US$ 2,0 mi
Mergulho - Tamponamento da caixa de mar US$ 1,2 mi
M5 - Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) US$ 1,1 mi
Sistema de Dilúvio (FW e FF) - Troca de Tubulações US$ 1,1 mi
Inspeção de Sistema de Tubulação - 13 Sistemas US$ 964,4 mil
UWILD - Casco e Amarra rasa US$ 900,0 mil
UWILD - Amarra profunda US$ 620,0 mil
sem cronograma informado
Reparo e Retorno de Itens de Mecânica US$ 610,5 mil
sem cronograma informado
Apoio à Manutenção - Time de Construção - Instalações US$ 600,0 mil
M5 - Time de Construção - Pintura US$ 597,3 mil
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 7
PV
Gantt · Top 10 OPEX · Polvo A
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Baixa de material Automação US$ 628,8 mil
sem cronograma informado
M5 - Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) US$ 610,0 mil
Apoio à Manutenção - Time de Construção - Instalações US$ 600,0 mil
Campanha de normatização de DTPs - WHP Polvo-A US$ 419,8 mil
INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE NORTE US$ 372,5 mil
INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE SUL US$ 372,5 mil
M5 - Time de Construção - Pintura US$ 266,0 mil
Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura US$ 180,0 mil
Reparo e Retorno de Itens de Mecânica US$ 180,0 mil
sem cronograma informado
CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DE HVAC VFDs US$ 178,8 mil
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno

## Slide 8
FR
Gantt · Top 10 OPEX · FPSO Frade
Ano 2027 · OPEX nas áreas priorizadas (Manutenção, Suporte Técnico, Confiabilidade, Integridade, Naval, Construção, Projetos) · barra = meses com POB lançado
ESCOPO (TOP 10 OPEX)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Campanha de RTI M5 US$ 2,2 mi
Campanha de Preservação - Pintura US$ 1,4 mi
Reparos Definitivos - Compósito US$ 1,3 mi
Campanha de Preservação de Costado - Pintura US$ 1,1 mi
OSs CORRETIVAS - 307 Oss COM PEDIDO E VALOR US$ 848,4 mil
sem cronograma informado
Campanha de CUI - Remoção, inspeção e Reinstalação do Isolamento térmico de 26 vasos. US$ 576,0 mil
DROPS FPSO FRADE 2027 US$ 550,0 mil
NR-10 INSPEÇÃO - PREVENTIVA US$ 547,8 mil
RTI - Andaime US$ 505,5 mil
ESTUDOS DE REASSESSMENT - TANQUES E LIFTING PLAN US$ 375,0 mil [custo]
Metodologia: OPEX, status 'Contar'/'TA', áreas priorizadas. Barra = 1º ao último mês com POB Qtd > 0; itens marcados [custo] usam Serviço+Material > 0 no lugar do POB; sem dado = sem cronograma na base.
PRIO · CAMPO PEREGRINO, CLUSTER SUL & FPSO FRADE
Plano de Trabalho 2027 · Confidencial - Uso Interno