## Geral - Em análise
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
100.1 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO - CLARIFICANTE | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12720.61 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Bomba de Skimming | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 12720.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200000.04 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ESTUDO DE ENGENHARIA | Eficiência de Produção | CAPEX | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67
19047.62 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 004 Instalação - Adequação dos pontos de amostragem - Fuel gás + Separador teste | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 19047.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6285.72 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 004 Survey - validação de material - Adequação dos pontos de amostragem - Fuel gás + Separador teste | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 6285.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55798.1374 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 006 Instalação - trecho reto de medição Fuel Gas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55798.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196568.93 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Instalação da 2ª bomba 30K para caldeira | Eficiência de Produção | CAPEX | 196568.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447271 | Polvo A (Polvo Field) | Instalação de novos Detectores de Gás | Integridade e Regulatório | CAPEX | 43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134545 | 134545 | 134545 | 0 | 0 | 0 | 0
258581.8182 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Instalação de Sensores de Hidrogênio nas Salas de Baterias | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158581.8182 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16712.93 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Mangotinhos | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 16712.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411880 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Novas Destiladoras | Eficiência de Produção | CAPEX | 278926 | 71818 | 61136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-35 - Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-35 - Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609000 | Polvo A (Polvo Field) | Retrofit do Motor - Bomba de Incêndio | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544818 | Polvo A (Polvo Field) | Revitalização do compressor de Ar de Instrumento | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341818 | 203000
620000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | UWILD - Amarra profunda | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | UWILD - Casco e Amarra rasa | Integridade e Regulatório | CAPEX | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 1/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 2/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 3/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 4/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Recusadas
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
166538.46 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Compra de Motor do Guindaste Cummis Guindaste Bombordo | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166538.46 | 0 | 0
236636.3636 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Comutação tanques de diesel (tanque e sedimentação e serviço) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 236636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75088.28 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dehydrator - Revitalizacao - Reparo 2 transformadores a bordo + comissionamento (Tempermar) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68944.55 | 6143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28635.03 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dehydrator - Revitalizacao - Survey interno (SLB/Cameron) | Eficiência de Produção | CAPEX | 28635.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | Polvo A (Polvo Field) | ESTUDO DE ENGENHARIA | Eficiência de Produção | CAPEX | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
239673.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Filtros na Entrada da Água do Mar do Vacuum Condenser - instalação de novos filtros | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119836.54 | 119836.54 | 0 | 0 | 0
96153.84 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Melhoria lavagem turbina, aquecimento da água | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96153.84 | 0 | 0 | 0
180000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Monitoramento Remoto Baker | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
97191.46 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Sistema de Lubrificação dedicado (MLO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97191.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162218.61 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Sistema de Lubrificação dedicado (Partida & SLO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162218.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38167.94 | Polvo A (Polvo Field) | ID- 001 Continuidade comunicação vaso - ABB - PI | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 38167.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100455.91 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 100455.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14350.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Survey Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 14350.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172209.92 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Validação Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 172209.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173971.24 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Instalação Adequação sistema supervisório de medição - FASE 1 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173971.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226198.66 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Validação Adequação sistema supervisório de medição - FASE 2 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226198.66
60859.92 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Survey Adequação sistema supervisório de medição - FASE 1 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 60859.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16698.47 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Adequações topside - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 16698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16698.48 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Adequações topside - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198B | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22900.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Embarque ANP - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22900.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Embarque ANP - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6297.71 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Survey - validação de material - Autorização de uso - troca turbina por coriolis | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 6297.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 005 Instalação - misturador estático | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 005 Survey - validação de material- Instalação misturador estático | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 1428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104761.9 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 007 Readequação comunicação Intouch e Focqus | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 104761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150000 | Polvo A (Polvo Field) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
140000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
49813 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Instalação de um equipamento de içamento de carga na casa de bombas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 0 | 0
4850000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | L3 GTG B + MANUTENÇÃO GERADOR 25KH GTG B | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19226.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Linha de Reprocessamento do Separador de Teste - Survey e delineamento (RADIX) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 19226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38095.24 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Medição virtual + Consultoria Solution Seeker | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24
162085.78 | Polvo A (Polvo Field) | Mobilização TA | Eficiência de Produção | CAPEX | 162085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519230.77 | Polvo A (Polvo Field) | MPP - Adequação do sistema de Selagem Multifásica | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 519230.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - AASJ & INTERNOS | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - IKM | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - VENDOR PINTURA | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50909.09 | Polvo A (Polvo Field) | Obstrução Sistema de Águas Cinzas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.09 | 0 | 0 | 0
20647.06 | Polvo A (Polvo Field) | Polvo-A - Novos Sistemas de Dosagem Química - Flow Improver + Inibidor de Corrosão | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 20647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29911.62 | Polvo A (Polvo Field) | Polvo-A - Sistema de Químicos - Survey as-found prévio à modificação das bombas (RADIX) | Eficiência de Produção | CAPEX | 29911.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32256.4545 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 32256.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70743.8 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 70743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132884.9176 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 132884.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67152.9452 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 67152.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65060 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 65060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130715 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 130715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Redundância do Sistema de Compressão de Gás - Trem Alfa + Trem Bravo | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Redundância Trocador de Calor do Compressor | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298000 | Polvo A (Polvo Field) | Reforma dos banheiros dos camarotes de POLVO A | Rotina Operacional | CAPEX | 85000 | 155000 | 30000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217881 | Polvo A (Polvo Field) | Repetidoras de Rádio | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 217881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Retrofit sistema fixo de CO2 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REVAMP CARGO PUMP - Nº 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687000 | 0 | 0 | 0
721903 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REVAMP CARGO PUMP - Nº 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721903 | 0 | 0 | 0
57342.75 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Revitalização do Sistema de Tratamento do Slop - Survey as-found (SLB) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 57342.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209580 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Saneamento de backlog de as built de MOCs | Rotina Operacional | CAPEX | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465
705900 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração - 2 unidades Chloropac SB3K + implantação | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705900
79049.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração / Eletrocloradora - Survey as-found e delineamento (RADIX) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 79049.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18390.2545 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 18390.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25266 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484883.4333 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 484883.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816120 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 816120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526122.67 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Compra de Placas de controle dos VFDs Rockwell | Rotina Operacional | CAPEX | 526122.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162085.78 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Desmobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 162085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247572.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Desmobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 247572.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52427 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 52427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982417 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 982417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107277.79 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Ensaios Avançados | Integridade e Regulatório | CAPEX | 107277.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206792.87 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Flowline - Passagem de PIG | Integridade e Regulatório | CAPEX | 206792.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16775 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Ignitor do Flare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214491.29 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção no Swivel elétrico | Rotina Operacional | CAPEX | 214491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105384.62 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção Preventiva de Painéis ABB | Rotina Operacional | CAPEX | 105384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128019.23 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção Preventiva dos VFDs Innomotics | Rotina Operacional | CAPEX | 128019.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114769.62 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Manutenção Preventiva dos VFDs Rockwell | Rotina Operacional | CAPEX | 114769.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76237 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 76237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478997 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 1478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247572.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Mobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 247572.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134009 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Monitoramento da Qualidade de Energia - BCS | Eficiência de Produção | CAPEX | 134009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173229.0588 | Polvo A (Polvo Field) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 173229.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659418 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 659418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29414.9455 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 29414.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53415 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 53415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399134.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Swivel - Pacote Hidráulico (OneSubsea) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 1399134.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 1/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 2/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 3/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 4/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105000 | Polvo A (Polvo Field) | Troca da Estação Meteorológica | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326923.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Troca de bomba nacionalização das bombas críticas da praça de máquinas (Main cooling sea water, bomba de condensado e GS pump) | Rotina Operacional | CAPEX | 326923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Upgrade metering de gás e Diesel- GTGs | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000