## Slide 1: PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO
Rotina do Planejador de Manutenção Offshore

## Slide 2: VISÃO GERAL
PAPEL DO PLANEJADOR
Conecta campo, supervisão e execução para manter a manutenção planejada e sob controle.
FRENTES DE ATUAÇÃO
6
Notas e backlog, ciclo de planejamento, rotina, PRIO Way e SAP, materiais e custos.
RESPONSABILIDADES
Notas e backlog
Detalhamento de notas em campo e limpeza do backlog corretivo.
Ciclo de planejamento
P1A, P3M, programação semanal e diária, com aderência por etapa.
Rotina e indicadores
Follow-up de execução e indicadores de preventiva, corretiva e RDPs.
PRIO Way e SAP
Pilar de manutenção no ativo e ponto focal SAP da unidade.
Materiais e serviços
Cadastro, compra, follow-up e equipamentos em reparo externo.
Gestão de custos
Alocação de custos nos equipamentos e apoio ao orçamento.

## Slide 3: NOTAS E BACKLOG
DETALHAMENTO DE NOTAS
Detalhamento de notas corretivas em campo e diariamente
Levantamento de recursos de mão de obra (HH)
Levantamento de ferramentas e recursos específicos (pau de carga, andaime)
Orientações de segurança: observâncias inerentes à execução da manutenção
Apoio técnico: chamar o técnico de manutenção, o operador ou o técnico de segurança, conforme o tipo de nota
GESTÃO DE BACKLOG
Limpeza de backlog
Limpar ordens corretivas pendentes há mais de 12 semanas, com apoio técnico da supervisão.
Notas sem detalhamento
Verificar e corrigir notas abertas sem detalhamento, com apoio técnico da supervisão.
INDICADORES DE DESTAQUE
Diário
Detalhamento de notas em campo
> 12 sem
Ordens corretivas pendentes a limpar
TMD
Tempo Médio de Detalhamento de nota
TMSA
Tempo Médio de Solução de Anomalia

## Slide 4: CICLO DE PLANEJAMENTO
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
Responsável pelo ciclo de planejamento
P1S: reunião de programação semanal
ETAPAS DO CICLO
4
P1A, P3M, Semanal e Diária, com aderência medida entre as etapas.
ETAPAS E INDICADORES
P1A
INDICADOR
Eficiência de Planejamento
Aderência
P3M
INDICADOR
Cumprimento de P3M
Aderência
Semanal
INDICADOR
Cumprimento da Semanal
Aderência
Diária
INDICADOR
Eficiência de Programação
P3M E P1A
Planejamento com base em recursos
Planeja com base na disponibilidade de materiais e HH por especialidade, analisa preventivas não executadas e reprograma corretivas não executadas.

## Slide 5: ROTINA, PRIO WAY E SAP
AGENDA DA ROTINA
Follow-up de execução das ordens de manutenção com as áreas de manutenção, produção e marinha
INDICADORES
Execução de preventiva, execução de corretiva e RDPs em aberto.
PRIO WAY, SAP E REVISÃO DE PLANOS
PRIO Way
Responsável pela implementação do pilar manutenção no ativo.
SAP
Ponto focal na unidade para saneamento de dúvidas em relação ao SAP.
Fluxo de revisão de planos de manutenção
Requisita melhorias nos PMs pelo Portal de Revisão de Planos.

## Slide 6: MATERIAIS, SERVIÇOS E CUSTOS
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Cadastro de materiais (KLASSMAT)
Gestão de equipamentos enviados para reparo externo
Requisição de compra de materiais pela ordem
Follow-up de materiais e serviços
GESTÃO DE CUSTOS
Alocação de custos nos equipamentos
Suporte à construção do orçamento
DESTAQUES
KLASSMAT
Cadastro de materiais
Reparo
Equipamentos enviados para reparo externo
Por ordem
Requisição de compra de materiais
Orçamento
Suporte à construção

## Slide 7: O QUE O PLANEJADOR NÃO É
LIMITES DA FUNÇÃO
Cada etapa do fluxo tem um responsável: operador, técnico, supervisor ou planejador.
FORA DO PAPEL
8
situações que não são do planejador.
O PLANEJADOR NÃO…
Atualiza planilha
É secretário de supervisor
Distribui ordens para técnicos
Revisa PMs
Abre notas nem relata anomalias
Confirma ordens pelo time técnico
Encerra ordens pelo supervisor
Inclui mitigação de risco nas ordens

## Slide 8: DA NOTA À ORDEM DE SERVIÇO
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
ETAPA 1
Abertura de nota
Operador/Técnico
Descrever o problema/falha
Informar recursos necessários para corrigir a avaria
Descrever como executar a manutenção corretiva
Informar ferramentas e recursos (HH)
Informar materiais (cód. SAP ou referência)
Incluir orientações de segurança
ETAPA 2
Análise de nota
Planner
Análise macro: duplicidade, 1º nível e qualidade de abertura
Verificar plano que cubra a atividade
Gerar backlog D-1 por supervisor
Supervisor
Garantir a qualidade da abertura com o time técnico
Completar a nota e informar a data de início prevista
ETAPA 3
Gerar ordem de serviço
Supervisor
Transformar a nota em ordem somente se contiver todas as informações para a manutenção corretiva
Incluir na ordem as etapas da atividade (operação)

## Slide 9: DETALHAR E PROGRAMAR
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
ETAPA 4
Detalhar ordem
Planner
Incluir cód. do material e quantidade na aba componentes
Providenciar demais recursos (ferramentas, andaime, etc.)
Providenciar materiais previstos na ordem, em parceria com o almoxarife
ETAPA 5
Priorização da ordem
Planner
Enviar à supervisão o backlog disponível para execução de preventivas e corretivas
Supervisor
Priorizar, junto com o Planner, as ordens da próxima semana
ETAPA 6
Planejamento semanal
Planner
Consolidar preventivas e corretivas na programação semanal, com datas previstas, recursos, ferramentas e materiais

## Slide 10: EXECUTAR E ENCERRAR
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem de serviço
4 Detalhar ordem
5 Priorização da ordem
6 Planejamento semanal
7 Execução
8 Confirmação
9 Encerramento
ETAPA 7
Execução da ordem
Operador/Técnico
Executar a ordem de serviço
Garantir a correta confirmação da ordem de serviço
ETAPA 8
Confirmação da ordem
Técnico
Confirmar a ordem com a descrição detalhada do serviço realizado, incluindo as horas apropriadas
Se houver anomalia durante a execução, informar a nota corretiva aberta na confirmação
ETAPA 9
Encerramento da ordem
Supervisor
Garantir a qualidade da confirmação da ordem de serviço
Validar a execução da atividade
Encerrar a ordem de serviço

## Slide 11: OBRIGADO!
Dúvidas? Favor entrar em contato com Lucas Ribas de Andrade