## Slide 1
PROCESSO · DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Planejamento Integrado de Operações Topside
Como construímos, juntos, o plano de trabalho de cada área — os inputs que o alimentam, a forma como priorizamos, e o que a companhia recebe como resultado.
1 ano
Horizonte do plano
8
Unidades operadas
12
Áreas mapeadas
Semestral
Ciclo de construção
Reunião de processo — material de apoio, rascunho para validação

## Slide 2
SUMÁRIO
Dez etapas, uma linha de raciocínio única
Do fluxo do processo até as pendências que ainda precisam de validação do Diretor.
01
Visão geral
As 7 etapas do rito, ponta a ponta
02
Quadro de equipes
Responsáveis por área e por unidade
03
Calendário
Datas reais do cronograma 2027
04
Critérios que compõem a pontuação
Regras da Matriz de Priorização STAR — pesos, travas e fórmula final
06
Quem alimenta o plano
12 áreas e seus critérios de entrada
07
Regras transversais
Critérios válidos para qualquer área
08
Levantamento
Dados básicos exigidos por escopo
09
Consolidação
Do escopo priorizado ao plano aprovado
10
Treinamentos
Agenda de capacitação por área
1
05
Papéis
Quem solicita, nivela, aprova

## Slide 3
GUIA DE APRESENTAÇÃO
Priorizamos frentes de trabalho, não atividades
4 passos para decidir onde investir a evolução da condição do ativo — a base da nova matriz de priorização.
Prioridade não é da atividade — é da frente de trabalho: a evolução da condição do ativo.
1
Insumos de evolução
O que mostra a evolução da condição do ativo em cada frente — conectado às diretrizes estratégicas de cada Gerência Executiva.
Definido
→
2
Critério entre frentes
O que faz uma frente (ex.: Integridade) ter prioridade sobre outra (ex.: confiabilidade). A matriz de priorização é a candidata natural.
A definir
→
3
Nível de entrega
Para cada frente já priorizada, o nível de evolução de condição esperado ao longo do ano.
A definir
→
4
Consolidação da execução
O que precisa ser feito para entregar o nível definido — ex.: 800 cama-dia para zerar um contingenciamento.
Eng. Planejamento
2

## Slide 4
SEÇÃO 01 · VISÃO GERAL
O processo tem sete etapas
Da comunicação inicial até o plano oficial divulgado, cada escopo passa pela mesma esteira — independente da área que o solicitou.
1
Comunicação & treinamento
Divulgação do rito para toda a PRIO; treinamento macro e, na sequência, treinamento intensivo por disciplina.
Eng. Planejamento / Accenture
→
2
Building
Cada engenheiro solicita escopo com base na Diretriz Estratégica da sua Gerência Executiva, define custo, POB e ano; sincroniza SAP ou importa planilha.
Engenheiros de disciplina
→
3
Leveling & Challenge
Eng. Planejamento nivela a demanda pela matriz de priorização, POB e capex disponíveis, e contrapõe as propostas de cada área. Gera o esboço V0.
Eng. Planejamento / Coordenador do Ativo
→
4
Workshop com Gerentes Executivos
Após o crivo do Coordenador sobre a V0, o Eng. Planejamento do Ativo apresenta o plano ao OIM e aos Gerentes Executivos para alinhamento.
Eng. Planejamento / Gerentes / OIM
3

## Slide 5
SEÇÃO 01 · VISÃO GERAL
O processo tem sete etapas
5
Revisar — aprovação V0
Gerente e Coordenador do Ativo revisam a V0 consolidada e aprovam o avanço do plano.
Gerente do Ativo / Coordenador do Ativo
→
6
Ajustes do plano
Ajustes finos no plano aprovado — refinamento de POB, custo e cronograma por área, antes do fechamento.
Eng. Planejamento
→
7
Plan Approval — envio do plano
Plano final (VF) é aprovado e enviado, divulgado a todas as áreas.
Gerente do Ativo
4

## Slide 6
SEÇÃO 02 · QUADRO DE EQUIPES
Gerência | Área | Coord. corporativa | Polvo & TBMT | Peregrino | ABL | Frade/Wahoo
Operações | Operações | — | Dirlaine Oliveira João M. Grigolleto | Rafael Cardoso Carlos Althoff (FPSO) Aristides Basilio (PRG) | José Newton Guilherme Batista | Nacib Haddad Camilla Ito
Engenharia Lourenço Morucci | Manutenção | Alex Dantas | Iancaue Soares | Samya Estevam (FPSO) Paulo Sá (PRG) | Leonardo Paiva | Ygor Teixeira
 | Confiabilidade | Isabella Oliveira | Guilherme Bassalo / Andrey Medeiros — todas as unidades |  |  | 
 | Suporte Técnico | Alexandro Felix | — |  |  | 
 | Integridade | Matheus Lima | Marcus Loiola | Jose Pacheco (FPSO) Bruno Schmidt (PRG) | Mauro Arrabal Luiz E. Gonçalves | Tarcisio Malta
 | Naval | Matheus Lima | Maria Eduarda Aquino | Nathalia Azambuja | Fernando Kume | João Tadeu Vidal
 | Planejamento | Lucas Ribas | Nicole Bastos | Marcos Paulo (FPSO/PRG A) Leonardo Simplício (PRG B/C) | Dyanna Lanna | Carolina Soares
 | Projetos | Mariana Silva | Mariana Silva | Josimar | Mariana Silva | Lenon Reis
 | Construção | Victor Souza | Hugo Cantisano | Abraao Leite (FPSO) Alberto Siqueira (PRG) | Caio Monteiro | Sergio Ramos
 | Parada Programada | Antônio Toffano | Thiago Purcino — todas as unidades |  |  | 
Gestão da Produção Élida Gurgel | Processos | Daniel Stussi | Caio Menezes | Tiago Velasco | Marcelo Vidal / Miguel Base | Gabriel Ramos
 | Químicos | Johanna Vaca | Idianara da Silva | Thamires Laranjeiras | Tayane Miranda / Aryanne Nascimento | Yohana Conde
 | Medição Fiscal | TBD | Larissa Farias | Gustavo Tavares | Joana Augustin | Vanessa Vieira
Sustentabilidade Thiago Ormonde | Seg. Processos | Gabriela Roman | Lara Batista | Mariana Orosa / Melina Prado | Clara Leal | João Antônio
 | Saúde e Seg. Ocup. | Aline Rodrigues | Anderson Castro | Jefferson Pinheiro / Ana Augusta | Tadeu Luiz | Luiz Heltz
 | Meio Ambiente | Aline Almeida | Lorena Brandão — Polvo&TBMT + Peregrino |  | — | —
Desenv. da Produção Iuri Rossi | Projetos | Iuri | Debora Costa Felippe | Debora Costa Lorenzzo | Rodrigo Braga Pedro Lago | Vanessa Arivabene Jessica, Bruno
 | Integridade Subsea | Tiago Pinho | Caio Amaral | Rodrigo Azeredo | Diogo França | Marisol
 | Integridade Poços | Vitor Santos | Rafaela | Rafaela / Alzira | Kamylla | Alzira
5

## Slide 7
SEÇÃO 03 · CALENDÁRIO
Linha do tempo consolidada
Datas reais do Cronograma Plano Integrado 2027 — cada linha é uma etapa do rito, com início e fim confirmados.
Ago S4
Set S1
Set S2
Set S3
Set S4
Out S1
Out S2
Out S3
Comunicação & divulgação 25–27/08
Workshop Performance — Passo 1: insumos de evolução 27/08
27
Treinamento (macro + intensivo) 27/08–02/09
Building — preenchimento 31/08–11/09
11
Leveling & Challenge 14–18/09 · V0/V1
Workshop Gerencial 21–22/09
Revisar — aprovação V0 23–24/09
Ajustes do plano 28/09–09/10
Plan Approval — envio do plano 12/10
12
Rito do plano
Aprovação / revisão
27 = 27/08 · workshop Performance (Passo 1) · 11 = 11/09 · fim do Building · 12 = 12/10 · envio do plano
6

## Slide 8
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DO PLANO
Matriz Prioridade × Esforço
Adaptação da matriz Prêmio × Esforço: prioridade no eixo vertical, esforço em cama-dia no eixo horizontal.
Proposta ilustrativa — pontos de exemplo, não dados reais do ciclo atual.
Quick win
Planejar com antecedência
Oportunista
Reavaliar / backlog
Esforço (cama-dia) →
Prioridade (pts) →
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Estudo de Viabilidade (Backlog) · CAPEX
25 pts · ~80 cama-dia · US$ 30k
2
Calibração de Medidores Fiscais · OPEX
55 pts · ~150 cama-dia · US$ 50k
3
Troca de Selo Mecânico · OPEX
78 pts · ~230 cama-dia · US$ 175k
4
Retrofit CO2 (Sustentabilidade) · CAPEX
68 pts · ~420 cama-dia · US$ 600k
5
Campanha de Tanques (Naval) · OPEX
88 pts · ~830 cama-dia · US$ 5,9M
6
Adequação Topside — Novo Poço · CAPEX
80 pts · ~980 cama-dia · US$ 3,2M
7
Pintura / Preservação (Integridade) · OPEX
45 pts · ~1.250 cama-dia · US$ 1,1M
8
Parada Programada 2027 · CAPEX
90 pts · ~2.600 cama-dia · US$ 8,0M
7

## Slide 9
SEÇÃO 05 · PRIORIZAÇÃO
Matriz de priorização
100 pontos em quatro blocos, com trava automática para risco crítico de SMS ou regulatório.
Segurança
30 pts
Trava P1 se houver risco de fatalidade
Regulatório
25 pts
Trava P1 se houver embargo / interdição
Financeiro & Patrimônio
20 pts
Produção de Óleo
25 pts
Só computa após validação da GP
Classificação final (por frente de trabalho, proposta):
P1 Crítica · ≥ 85 pts ou trava acionada
P2 Alta · 70–84
P3 Média · 50–69
P4 Baixa · < 50
8

## Slide 10
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
Critérios que compõem a pontuação
Regras oficiais da Matriz de Priorização STAR: pesos, travas, critérios de cada bloco e fórmula final.
Travas automáticas — não dependem da nota total. Quando qualquer condição abaixo é selecionada, o projeto é elevado para P1 — Crítica, independente da pontuação.
Trava de Segurança
Fatalidade, explosão, incêndio, H2S ou grande acidente (10 pts no campo) · Barreira crítica indisponível ou degradada (8 pts no campo)
Trava Regulatória
Prazo regulatório vencido (7 pts no campo) · Embargo, interdição ou perda de licença (7 pts no campo)
Os 4 blocos da matriz — 100 pontos no total:
Segurança
30 pts
Regulatório
25 pts
Financeiro & Patrimônio
20 pts
Produção de Óleo
25 pts
9

## Slide 11
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
1 · Segurança — 30 pts
Soma simples dos 5 critérios abaixo, limitada a 30 pontos.
Critério | Opções | Pontos
Severidade do pior cenário | Sem impacto de SMS · lesão leve · lesão grave · fatalidade/grande acidente | 0 · 3 · 6 · 10
Barreira crítica | Não se aplica · barreira crítica degradada · barreira crítica indisponível | 0 · 4 · 8
Histórico de incidente ou recorrência | Sem registro · desvio isolado · ocorrência em outro equipamento do mesmo TAG · incidente com ação aberta | 0 · 2 · 4 · 5
Abrangência da exposição | Pontual · equipe pequena · módulo/turno/operação recorrente · unidade inteira | 0 · 1 · 3 · 4
Urgência da mitigação | Ciclo normal · até 180 dias · até 90 dias · imediato/próxima janela | 0 · 1 · 2 · 3
10

## Slide 12
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
2 · Regulatório — 25 pts
Soma simples dos 5 critérios abaixo, limitada a 25 pontos.
Critério | Opções | Pontos
Obrigação legal ou normativa | Sem obrigação · recomendação interna · requisito aplicável · obrigação formal externa | 0 · 2 · 4 · 6
Prazo regulatório | Sem prazo · acima de 90 dias · 31 a 90 dias · até 30 dias · vencido | 0 · 2 · 4 · 6 · 7
Consequência do não atendimento | Baixo impacto · retrabalho · não conformidade · multa/restrição · embargo/interdição | 0 · 2 · 4 · 6 · 7
Evidência formal | Não · registro interno · evidência interna validada · evidência externa | 0 · 1 · 2 · 3
Abrangência regulatória | Pontual · unidade específica · múltiplas unidades/processo corporativo | 0 · 1 · 2
11

## Slide 13
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
3 · Financeiro & Patrimônio — 20 pts
O bloco tem duas avaliações internas — a nota final é a maior entre as duas, não a soma.
3.1 Avaliação Financeira Econômica — soma até 20 pts
Critério | Regra | Pontos
Relação benefício/custo (até 8) | ≥ 10x · ≥ 5x · ≥ 2x · ≥ 1x · < 1x ou sem dados | 8 · 6 · 4 · 2 · 0
Custo de não fazer / custo do projeto (até 5) | ≥ 3x · ≥ 1,5x · ≥ 1x · ≥ 0,5x · > 0 e < 0,5x · sem dados | 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 0
Tempo de captura do valor (até 3) | Acima de 24 meses/indefinido · 12 a 24 meses · 6 a 12 meses · até 6 meses | 0 · 1 · 2 · 3
Maturidade da estimativa (até 4) | Conceitual · orçamento preliminar · cotação/contrato/estimativa validada | 0 · 2 · 4
3.2 Avaliação de Patrimônio/Integridade — bruta até 25 pts, convertida como bruta × 20 / 25
Critério | Opções | Pontos
Comprometimento de ativo crítico | Não compromete · ativo auxiliar · ativo relevante · ativo crítico | 0 · 2 · 5 · 8
Degradação evidenciada | Sem evidência · suspeita técnica · evidência registrada · degradação confirmada | 0 · 2 · 4 · 6
Redundância do sistema | Redundância plena · parcial · limitada · sem redundância/caminho crítico | 0 · 2 · 3 · 5
Janela rara ou parada maior | Não · baixa vantagem · janela relevante · janela crítica/rara | 0 · 1 · 2 · 3
Risco de manutenção emergencial futura | Não reduz · redução baixa · moderada · alta | 0 · 1 · 2 · 3
12

## Slide 14
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
4 · Produção de Óleo — GP — 25 pts
Só entra no total quando o escopo influencia diretamente a produção e o status da GP está “Validada - computada”; nos demais status, entra como 0.
4.1 Relevância da Perda do Sistema — até 15 pts
Participação do sistema no total de perdas | Pontos
≥ 25% | 15
≥ 15% e < 25% | 11
≥ 8% e < 15% | 7
≥ 3% e < 8% | 3
< 3% | 1
4.2 Benefício/Custo — até 10 pts
Relação benefício/custo | Pontos
≥ 20x | 10
≥ 10x | 7
≥ 5x | 5
≥ 1x | 2
< 1x ou sem custo informado | 0
Campo informativo e regras de consistência da GP (não pontuam). Benefício em US$ = perda evitada em bbl × 75; relação = benefício ÷ custo do projeto. Se a perda evitada for maior que a perda projetada do sistema, a ferramenta alerta para revisão de premissas. “Esse escopo é originador de incremento de produção?” é informativo e não altera a pontuação.
13

## Slide 15
SEÇÃO 04 · O QUE ESTÁ POR TRÁS DA NOTA
Fórmula final e critério de desempate
Como os 4 blocos se somam e como resolver pontuações próximas entre frentes.
Fórmula final. Nota final = Segurança + Regulatório + Financeiro e Patrimônio + Produção de Óleo (GP validada) — máximo de 100 pontos.
P1
Crítica · ≥ 85 pts ou trava acionada
P2
Alta · 70–84
P3
Média · 50–69
P4
Baixa · < 50
Critério de desempate, quando duas frentes têm classificação ou pontuação próxima:
1
Segurança
2
Regulatório
3
Produção validada pela GP
4
Financeiro/Patrimônio
5
Menor custo para executar
14

## Slide 16
GUIA · PASSO 1 DA PRIORIZAÇÃO
Diretrizes estratégicas de Operações
As 4 diretrizes que orientam todas as frentes estratégicas e, a partir delas, o plano de trabalho.
01
Eficiência na Produção de Óleo
Maximizar a produção por meio da acuracidade do planejamento, estabilidade operacional, previsibilidade da produção, execução disciplinada dos projetos e utilização eficiente dos recursos.
02
Incremento de Reservas
Expandir as reservas reduzindo o custo de incorporação, priorizando soluções de maior retorno e ampliando o horizonte produtivo dos ativos.
03
Extensão da Vida Útil
Direcionar investimentos, estratégias de manutenção e intervenções com base no ciclo de vida dos ativos, priorizando soluções que ampliem sua vida útil sempre que economicamente justificável.
04
Controle dos Riscos Operacionais
Manter a operação dentro de níveis aceitáveis de risco, preservando pessoas, meio ambiente, integridade dos ativos e conformidade regulatória.
15

## Slide 17
GUIA · PASSO 1 DA PRIORIZAÇÃO
5 frentes estratégicas (FB1–FB5)
Cada frente vinculada a uma diretriz, com indicadores de evolução da condição do ativo assumidos no workshop de Performance.
FB1
Segurança e Conformidade Regulatória
Diretriz 04 · Controle dos Riscos Operacionais
Reduzir de forma material os principais riscos de segurança, integridade e áreas classificadas, mantendo estudos de risco atualizados, barreiras críticas eficazes e planos de recuperação para todas as exposições relevantes. Assegurar conformidade contínua com ANP, classe e demais autoridades, tratando desvios por severidade, antecipando certificações e eliminando recorrências.
Indicador | Fonte | Hoje | Meta 2027
Ranking GRIS da frota | GRIS | — | sem meta numérica
IARI Integridade Mecânica M5 | SGI | — | sem meta numérica
IARI Regulatório M3 | SAP PM | — | sem meta numérica
Índice de Atendimento de Recomendação de Incidentes | Sem sistema | — | sem meta numérica
16

## Slide 18
GUIA · PASSO 1 DA PRIORIZAÇÃO
5 frentes estratégicas (FB1–FB5)
Cada frente vinculada a uma diretriz, com indicadores de evolução da condição do ativo assumidos no workshop de Performance.
FB2
Confiabilidade e Excelência Operacional
Diretriz 01 · Eficiência na Produção de Óleo
Recuperar e sustentar a confiabilidade dos sistemas críticos de geração, compressão, bombeio e processamento, eliminando vulnerabilidades que ameacem produção, segurança ou continuidade operacional. Executar os planos de manutenção com disciplina — preventivas e corretivas — reduzindo o backlog e o volume de ordens vencidas, destravando o detalhamento que hoje impede a execução, tratando as notas sem ordem e as manutenções acima de 180 dias, e formalizando a avaliação de cada postergação. Sustentar a meta de produção elevando a eficiência operacional e a acuracidade do potencial: atacar as perdas por downtime e o desvio operacional em cada ativo, e reduzir a parcela de desvio ainda não identificada para que toda perda tenha mecanismo de falha conhecido e tratamento definido.
Indicador | Fonte | Hoje | Meta 2027
Score médio de saúde da frota CONFIA | Confia | — | sem meta numérica
% de Disponibilidade de Equipamentos Críticos C2 | Confia · Painel de Redundâncias | — | sem meta numérica
MTBF C2 | SAP | — | sem meta numérica
% de Atendimento das Recomendações de Perdas de Produção | — | — | sem meta numérica
% de parâmetros fora do envelope LIGHTHOUSE | — | — | sem meta numérica
17

## Slide 19
GUIA · PASSO 1 DA PRIORIZAÇÃO
5 frentes estratégicas (FB1–FB5)
Continuação — frentes com escopo e indicadores mais compactos.
FB3
Disciplina de Custos da Operação
Diretriz 01 · Eficiência na Produção de Óleo
Manter CAPEX e OPEX dos projetos dentro da curva orçamentária, com desvios identificados, tratados e acompanhados por ativo.
Indicador | Fonte | Hoje | Meta 2027
Projetos acima da curva orçamentária de CAPEX | Fluxo de Caixa — 83 projetos com CAPEX em 2026, 42 mapeados em ativos | 42 | 0 (reduzir até 0)
FB4
Sustentação e Incremento da Produção
Diretriz 02 · Incremento de Reservas
Entregar o portfólio no prazo e dentro da curva, priorizando projetos de sustentação e incremento da produção por valor econômico, risco, prazo de captura e prontidão de execução.
Indicador | Fonte | Hoje | Meta 2027
Aderência da Curva S do Portfólio de DMP | Projetos em Planejamento — nota Actio média (16/08/2026) | 71% | ≥ 90%
FB5
Gestão do Ciclo de Vida dos Ativos
Diretriz 03 · Extensão da Vida Útil
Gerir degradação, obsolescência e vida remanescente dos ativos com base em criticidade e horizonte econômico.
Indicador | Fonte | Hoje | Meta 2027
Plano de Recuperação de Equipamentos Obsolescentes | Portfólio — a instrumentar | 100% do crítico mapeado | sem meta numérica
Cumprimento de inspeções de amarras, risers, casco e mangotes | — | — | sem meta numérica
18

## Slide 20
SEÇÃO 05 · GOVERNANÇA
Papéis e responsabilidades
Cinco perfis sustentam o rito de ponta a ponta — do lançamento do escopo à aprovação final.
SOLICITA
Engenheiro de disciplina
Levanta e cadastra o escopo: dados básicos, POB mensal, custo de material/serviço e responde a priorização.
FACILITA
Eng. Planejamento
Dono do processo. Treina, nivela POB/capex, consolida propostas e monta as versões do plano (V0 → VF).
PRIORIZA
Coordenador de Operações
Avalia a solicitação priorizada contra a diretriz estratégica do ativo e aprova, recusa ou devolve para ajuste.
ALINHA
Gerentes Executivos
Participam, com o OIM do ativo, do workshop de V0 apresentado pelo Eng. Planejamento, para alinhar o plano com a diretriz estratégica.
APROVA
Gerente do Ativo
Revisão final do plano consolidado (POB + custo) antes do envio e divulgação oficial.
19

## Slide 21
SEÇÃO 06 · QUEM ALIMENTA O PLANO (1/3)
Áreas da PRIO e seus inputs
Cruzado com os planos reais de 2026 de ABL, CLUSTER e FPSO Frade — linhas confirmadas foram validadas por esse histórico (1/3).
Área | Solicitante | O que normalmente entra | Critério de elegibilidade | Status
Manutenção e Confiabilidade | Eng. de Manutenção | Ordens preventivas e corretivas (SAP), campanhas de Manutenção e Grandes Manutenções. | POB de terceiro (vendor) — entra independente de OPEX ou CAPEX | confirmado
Projetos | Eng. de Projetos | Modificação de Eficiência da Produção; Desenvolvimento da Produção | Maturidade mínima PML2 (Fase FEL ≥ FEL 2 - Básico) | confirmado
Construção | Eng. de Construção | Intervenções estruturais e de turnaround | Ordens corretivas M1 e M5 | confirmado
Integridade | Eng. de Integridade | Inspeções e campanhas de integridade (ENDs, CUI, válvulas) | Categoria Integridade/Regulatório; risco a barreira crítica | confirmado
20

## Slide 22
SEÇÃO 06 · QUEM ALIMENTA O PLANO (2/3)
Áreas da PRIO e seus inputs
Continuação — critérios de elegibilidade por área, cruzados com o histórico real de 2026 (2/3).
Área | Solicitante | O que normalmente entra | Critério de elegibilidade | Status
Naval | Eng. de Naval | Campanha naval: tanques, mangotes, vasos, amarras, casco | Exigências das classificadoras (ABS, DNV) e inspeções de classe | confirmado
Medição Fiscal | Depto. de Medição Fiscal | Calibração/testes de medidores fiscais, cromatografia, auditorias | Conformidade regulatória de medição fiscal (ANP) | confirmado
Parada Programada | Eng. Parada/Manut./Constr./Integr./Projetos | Consolida escopos de múltiplas disciplinas na janela de parada | Ordens Z17 — entra sempre, sem exceção de priorização | confirmado
SMS — Ocup., Processos, Saúde e Qualidade | Eng. de SMS | Ações corretivas de risco, adequação a barreiras críticas | Potencial de lesão/fatalidade ou dano ambiental; NR/SGSO (ANP) | confirmado
21

## Slide 23
SEÇÃO 06 · QUEM ALIMENTA O PLANO (3/3)
Áreas da PRIO e seus inputs
Regulatório não aparece como área própria: suas exigências estão distribuídas entre Naval (classificadoras) e SMS (ANP) — (3/3).
Área | Solicitante | O que normalmente entra | Critério de elegibilidade | Status
Processos e Químicos | Eng. de Processos e Químicos | Otimização de processo, tratamento químico | Impacto em confiabilidade de processo ou consumo químico | confirmado
Suporte Técnico | Eng. de Suporte Técnico | Estudos técnicos | Impacto direto em eficiência | confirmado
Desenvolvimento da Produção | Eng. de Desenvolvimento da Produção | Comissionamento de novos poços; escopos de conexão à planta | Categoria Desenvolvimento da Produção; necessário para start-up | confirmado
Planejamento Integrado | Eng. de Planejamento | Consolidação, nivelamento e versionamento do plano | Dono do processo — não solicita escopo próprio | papel de processo
22

## Slide 24
SEÇÃO 07 · REGRAS TRANSVERSAIS
Critérios gerais de elegibilidade
Valem para qualquer área, antes dos critérios específicos de cada uma.
01
POB de terceiro (vendor)
Se a atividade exige POB terceiro, ela entra no plano — não importa se é OPEX ou CAPEX.
02
Linha CAPEX × OPEX
Projetos ≥ US$ 150k são tratados como CAPEX; abaixo disso, alocados como OPEX (premissa do ciclo anterior).
03
Parada Programada
Ordens Z17 entram.
04
Maturidade de projeto
Projetos só entram a partir da fase PML2 (Fase FEL ≥ FEL 2 - Básico), como Eficiência da Produção ou Desenvolvimento da Produção.
05
Diretriz estratégica
O solicitante já levanta o escopo, no Building, com base na Diretriz Estratégica da sua Gerência Executiva — vínculo definido na origem, não só checado na aprovação.
23

## Slide 25
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
Dados básicos por escopo
Campos preenchidos pelo engenheiro de disciplina ao abrir a atividade, organizados pelas etapas do formulário.
Etapa do formulário | Campos
Dados Básicos | Nome da atividade, solicitante, equipe demandante, categoria do escopo, aplicação (OPEX/CAPEX), equipe executora, fornecedor, localidade funcional, fase FEL, ano, recorrência, ordem de serviço, tipo de ordem, centro de trabalho, terceiro fixo
POB Mensal | Distribuição de POB (pessoas·dia) mês a mês ao longo do ano do plano
Custos | Custo de material, custo de serviço, custo total consolidado
Priorização | Respostas aos critérios de Segurança, Regulatório, Financeiro/Patrimônio e Produção
24

## Slide 26
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
25
Input manual

## Slide 27
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
26
Importação do SAP

## Slide 28
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
27
Telas Leveling

## Slide 29
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
28
Tela Challenge

## Slide 30
SEÇÃO 08 · LEVANTAMENTO
29
Telas Aprovação

## Slide 31
SEÇÃO 09 · CONSOLIDAÇÃO
Do escopo priorizado ao plano aprovado
O Coordenador confronta prioridade com diretriz estratégica; o resultado é alinhado com os Gerentes Executivos antes de virar plano de POB e custo.
1
Crivo do Coordenador / Gerente
Cada solicitação priorizada é avaliada pelo Coordenador do ativo, que aprova, recusa ou devolve para ajuste com base na prioridade e na diretriz estratégica.
Coordenador de Operações
→
2
Workshop com Gerentes Executivos
Com a V0 já aprovada pelo Coordenador, o Eng. Planejamento apresenta o plano ao OIM e aos Gerentes Executivos para discussão e alinhamento.
Eng. Planejamento / Gerentes / OIM
→
3
Nivelamento de capacidade
O plano aprovado é nivelado contra a capacidade de POB/dia do ativo, sinalizando meses acima da capacidade ou subutilizados.
Eng. Planejamento
→
4
Plano de POB + Custo
Saída final por ativo/ano: POB total, custo de material e serviço, e a divisão CAPEX × OPEX resultante.
Saída consolidada
→
5
Versionamento
O plano evolui em versões (V0 Leveling & Challenge → V0 aprovada → V2 Revisão → VF Oficial), rastreadas ao longo do processo.
V0 → V2 → VF
30

## Slide 32
SEÇÃO 10 · TREINAMENTOS POR ÁREA
Agenda de capacitação, por área
Cada dia tem uma sessão da manhã e uma da tarde, para públicos diferentes. Dados da Agenda de Treinamentos oficial.
Data | 09h–11h | 16h–18h | Responsável
25/08 | — | Convite Operações | Eng. Planejamento
26/08 | Convite Engenheiros | — | Eng. Planejamento
27/08 | Convite Livre / Toda a PRIO | Time de Bordo / Todos os ativos | Eng. Planejamento
27/08 | Manutenção e Confiabilidade | Integridade e Naval | Eng. Planejamento
28/08 | Projetos / Processos e Químicos | Construção e TA | Eng. Planejamento / Accenture
31/08 | SMS: Ocupacional, Processos, Saúde e Qualidade | Suporte Técnico e Trading | Eng. Planejamento
01/09 | ADM 3º/4º andar — Comunicação, BPs, TI, Log Marítima e Pessoas | ADM 3º/4º andar | Eng. Planejamento
02/09 | Geral | Geral | Eng. Planejamento
Áreas sem sessão dedicada
Medição Fiscal, Parada Programada, Reservatório/Produção (GP) e Desenvolvimento da Produção não aparecem em nenhum dia específico — podem estar cobertas pela sessão "Geral" de 02/09, ou precisar de horário próprio a confirmar.
31

## Slide 33
Obrigado!
Documento de apoio à reunião de processo — Diretoria de Operações PRIO · rascunho para validação, não é uma versão oficial do plano.