## Geral - Em análise
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
63636.36 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Instalação de unidades de compressores e secadores | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 63636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33636 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Melhorias PMS - Potência reativa | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Bumper para Plataforma de Mergulho | Rotina Operacional | CAPEX | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] EVTE Comissionamento da Bomba de Injeção de água | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] inst. de unidade de filtragem autônoma no Guindaste | Rotina Operacional | CAPEX | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Instalação de Master Clock Server | Rotina Operacional | CAPEX | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Investigação de Vibração na FV de Gás Lift | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Melhoria no Arrefecimento dos Compressores N2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Projeto de recirculação do tanque de serviço | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Refrigeração da Sala de Controle das Turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Retrofit de todo o sistema de ventilação mod P01 e P08 | Rotina Operacional | CAPEX | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Revisão de Fixação dos Tubbings da HPU | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Revitalização/Substituição dos Dumpers | Rotina Operacional | CAPEX | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Sistema de Drenagem do Main Deck | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38500 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Substituição das UPS de ABL - Forte | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52378.5 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Adequação cabo flare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 10474 | 0 | 41904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295416.13 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Adequação sistema supervisório de medição | Integridade e Regulatório | CAPEX | 237209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58206.3 | 0 | 0 | 0
700000 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Aquisição de trechos reto spare Gas Lift (10 trechos) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285714.29 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Hot oil - skid de medição | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24 | 0 | 247619.05 | 0 | 0 | 0 | 0
188690.65 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Instalação do amostrador automático - SKID FISCAL | Integridade e Regulatório | CAPEX | 10476.19 | 52380.95 | 94285.71 | 31547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104761.9 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Projeto troca de eletrônica (Medidores 016, 019 e 502) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 104761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42000 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Reparo dos trechos retos retirados na parada programada | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38095.24 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Solution Seeker - medição virtual - novo desenvolvimento | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24 | 0 | 0
23112.56 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Survey instalação amostrador automático - offloading | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 23112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162108.61 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Troca dos computadores de vazão óleo fiscal | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 49727.65 | 25142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.67 | 20571.43
204000 | ABL (FPSO Forte) | [NR10] Execução de RTIs pendentes | Rotina Operacional | CAPEX | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
74364 | ABL (FPSO Forte) | [TA] DP CELL - Novos medidores de Interface | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 74364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139890.91 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Instalação de PCV 1251003 - Sistema SRU | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 139890.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440836.36 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Instalação de PV Anti slug - Trem A | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 440836.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6452820 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Materiais para baixa M5 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165981.82 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Melhoria do Tramo fiscal de Importação | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 165981.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224472.73 | ABL (FPSO Forte) | [TA] PV Anti Slug - Tramo B | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 224472.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234521.44 | ABL (FPSO Forte) | #TA [MF] Adequação dos pontos de amostragem de gás - tie in + amostrador manual | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 35233.52 | 199287.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336892.89 | ABL (FPSO Forte) | #TA [MF] Inspeção e substituição de trechos retos | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 336892.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130000 | ABL (FPSO Forte) | 3 Medidores de dew point | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0
205000 | ABL (FPSO Forte) | ABL-40 - Poço Injetor | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0
1202682 | ABL (FPSO Forte) | ABL-85 - Arapuça | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 716642 | 486040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792684 | ABL (FPSO Forte) | ABL-85 - Arapuça - Fase II - Gás Lift | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197024 | 595660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30504.34 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Baleen (Reinjeção) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 30504.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455311.58 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Teste ácido ChampionX (Descarte) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455311.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482730.69 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Teste ácido DORF (Descarte) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 482730.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5700000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Contingencia (1 un.) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 3 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 5 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 6 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 8 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Analisadores de TOG e TSS | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
95636.36 | ABL (FPSO Forte) | Análise de flexibilidade de linha de FRP - CAPTAÇÃO SRU | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 95636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16110.72 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá: Implementação dos quimicos necessários para abertura do ABL-85 | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 16110.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3802439 | ABL (FPSO Forte) | Bomba de Hot Oil | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 181439 | 935000 | 1456000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | ABL (FPSO Forte) | Câmara Frigorífica | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348727.27 | ABL (FPSO Forte) | Câmera Infravermelho Offloading | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 348727.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Acidificação | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962500 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Tanques UMS | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 275000 | 137500 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882.82 | ABL (FPSO Forte) | Detalhamento de Ordens | Eficiência de Produção | CAPEX | 882.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360000 | ABL (FPSO Forte) | Diesel (Geração de Energia) | Eficiência de Produção | CAPEX | 36000 | 36000 | 36000 | 72000 | 72000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | ABL (FPSO Forte) | Dispositivo de entrada CS- EvenFlow para V-T-123301A/B/C | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
750594.27 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: ChampionX (teste longa duração – 3 meses) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750594.27 | 0 | 0
627130.53 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: DORF (teste longa duração – 3 meses) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 627130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171544.31 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: PROE (Poços) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171544.31 | 0
67640.92 | ABL (FPSO Forte) | Elaboração WorkPacks | Eficiência de Produção | CAPEX | 67640.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26010.72 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Dispersão de Gases (GDMS) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 26010.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45202.64 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Fogo e Explosão (FERA) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45202.64 | 0 | 0 | 0 | 0
128000 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Resposta Estrutural (Recomendação FERA) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000
700200 | ABL (FPSO Forte) | ESTUDOS DE ENGENHARIA FPSO FORTE | Eficiência de Produção | CAPEX | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0
70000 | ABL (FPSO Forte) | Executar tratamento e pintura da linha do offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55000 | ABL (FPSO Forte) | Fabricar e substituir corrente do spooling do carretel do mangote de Offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520000 | ABL (FPSO Forte) | Fornecimento de Diesel Poços | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246363.64 | ABL (FPSO Forte) | Implementação de RM&D | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246363.64 | 0 | 0 | 0
293103 | ABL (FPSO Forte) | Implementação de sistema eletrônico anti vida marinha (Bioren) | Eficiência de Produção | CAPEX | 293103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10292.32 | ABL (FPSO Forte) | Implementação do BRAlarm | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 10292.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123448.67 | ABL (FPSO Forte) | Implementação Seq. H2S DH | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123448.67 | 0 | 0 | 0
484388.98 | ABL (FPSO Forte) | Implementação sistema CCTV | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 17818.18 | 0 | 155523.6 | 155523.6 | 155523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de uma LG no vaso flash de glicol | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
60581.82 | ABL (FPSO Forte) | Instalação do Mastro de Telecom | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 60581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590180 | ABL (FPSO Forte) | Integridade das Caixas de Proteção | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 66545 | 297927 | 37927 | 37927 | 37927 | 37927 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | IRCDs - Injeção de Químicos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Laboratório: Compra de equipamentos Spare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272542.72 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 157879.94 | 157879.94 | 225511.94 | 264320.92 | 157879.94 | 410484.03 | 449293.01 | 449293 | 0 | 0 | 0 | 0
76548.5518 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Booster para LeakTest | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 9420.1818 | 16333.64 | 16333.64 | 16333.64 | 18127.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Cilindros | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56891.5382 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Containers | Eficiência de Produção | CAPEX | 8127.3636 | 8127.3636 | 8127.36 | 8127.36 | 8127.3636 | 8127.3636 | 8127.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155585.9445 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Ferramentas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0.01 | 0.02 | 35192.7273 | 35192.7273 | 40130.91 | 22534.55 | 22535 | 0 | 0 | 0 | 0
44331.2709 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador de N2 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 9159.0909 | 9250 | 16502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176775.7173 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador Energia | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 7363.64 | 60768.1636 | 60768.1636 | 47875.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109852.1791 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador Vapor | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 33856.3636 | 34584.5455 | 31991.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49358.5445 | ABL (FPSO Forte) | Locação de hidrojato 20k para limpeza | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 10172.7273 | 10172.7273 | 19592.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000000 | ABL (FPSO Forte) | Manutenção Preventiva OverHaul (L3) na TG-C | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
793636.7273 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 105818.1818 | 105818.1818 | 264545.4545 | 158727.2727 | 79363.6364 | 79364 | 0 | 0 | 0 | 0
397962 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 66327 | 132654 | 66327 | 66327 | 66327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210000 | ABL (FPSO Forte) | Medidores de vazão para o sistema de químicos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
279402.44 | ABL (FPSO Forte) | Melhoria proteção térmica dos cabos da HSPT | Eficiência de Produção | CAPEX | 11176.1 | 0 | 0 | 134113.17 | 134113.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383194.8 | ABL (FPSO Forte) | Modernização dos sistemas retificadores 24/125 Vcc das TG's | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383194.8 | 0
180000 | ABL (FPSO Forte) | Novo skid de filtragem para o sistema de desidratação | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84500 | ABL (FPSO Forte) | NR-35 - instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Nuvem de pontos (Scan) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul bomba de incêndio C | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul bomba de injeção de Diesel | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul do GGI-B | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul dos motores dos MCs | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul dos trocadores Heating Medium | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910000 | ABL (FPSO Forte) | OVERHAUL HAWSER WINCH | Rotina Operacional | CAPEX | 800000 | 330000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul na HPU do offloading PROA | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | ABL (FPSO Forte) | PCV de injeção de químico (DSS) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
28377 | ABL (FPSO Forte) | Posicionamento dos Detectores de F&G | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4029660.5 | ABL (FPSO Forte) | Reabertura ABL-84 Compra de LDHI | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170000 | ABL (FPSO Forte) | Realizar o upgrade do AVR de todas as turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
1140000.07 | ABL (FPSO Forte) | Recomposição do Dilúvio + Troca de Bicos | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 274636.42 | 393454.55 | 143454.55 | 328454.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar linhas de equalização no header de água de poços injetores | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar sistema de tratamento de efluentes (ETE) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000
100000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar SRU Booster Pumps 1 e 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Reforma do casario | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96290.9 | ABL (FPSO Forte) | Remanejamento Termohigrômetro | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 48145.45 | 48145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562394.68 | ABL (FPSO Forte) | Remoção da Torre de Telecom | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 140598.67 | 140598.67 | 140598.67 | 140598.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar sensor de posição da válvula do vent post | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200000 | ABL (FPSO Forte) | Reparo e Instalação da bomba de Injeção | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900000 | ABL (FPSO Forte) | Retrofit de Automação dos pacotes com PLCs GE-Fanuc (90-70 e 90-30) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000
908363.63 | ABL (FPSO Forte) | Retrofit sistema de ventilação trafos dos MCs | Eficiência de Produção | CAPEX | 20872.73 | 0 | 295830.3 | 295830.3 | 295830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140000 | ABL (FPSO Forte) | Revisão do balanço hidráulico + Avaliação da distância dos bicos | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Revit de ABL - Limbayong | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791699 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização do Riser Balcony | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 156600 | 451753 | 91673 | 91673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização sistema FRAMO | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5737816.02 | ABL (FPSO Forte) | REVITALIZAÇÃO TG-B | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 30000 | 132031.89 | 481290.43 | 5094493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2647500 | ABL (FPSO Forte) | Sistema de CO2 - P01, P05 e P09 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 878000 | 1231000 | 503000 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400000 | ABL (FPSO Forte) | Troca bundle HP e LP/IP do MC-C | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3050000 | ABL (FPSO Forte) | Troca das bobinas do transformador do MC-A | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0
222000 | ABL (FPSO Forte) | Troca de inventário de Teg Modificado | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Troca de Umbilical ABL-11 - Pull out e Pull in | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Troca de Umbilical ABL-44 - Pull out e Pull in | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Troca dos demister - T-123301A/B/C; V-T-123301A/B/C; V-123301 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350000 | ABL (FPSO Forte) | Troca PV Breaker | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41458739.4 | ABL (FPSO Forte) | UMS - AFRETAMENTO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 10364684.85 | 10364684.85 | 10364684.85 | 10364684.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87500 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 12500 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Construção | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 45000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1823250 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 250000 | 700000 | 593250 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13960000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Instalações (Fabr, Const e Mont Offshore) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 2760000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4630000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 110000 | 460000 | 460000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Recusadas
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
63636.36 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Instalação de sistemas de Osmose reversa | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 63636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90909.09 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Substituição da URA Topside | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 90909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2538461.5 | ABL (FPSO Forte) | [LOGISTICA] - Aeronaves e Deslocamento | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6360000 | ABL (FPSO Forte) | [LOGISTICA] - Barco | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | 4x bombas da DGF da flotadora | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
135519.13 | ABL (FPSO Forte) | Antena 4G | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 135519.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - Comissionamento | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - OBRA (TUTA e PreComm) | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - OBRA (TUTA e PreComm) | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Comissionar válvula de combustível líquido da TG-D | Rotina Operacional | CAPEX | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190000 | ABL (FPSO Forte) | Corrigir mecanismo de liberação do anelão do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330000 | ABL (FPSO Forte) | Corrigir sistema de abertura de emergência do gato do hawser (MOC) | Rotina Operacional | CAPEX | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000000 | ABL (FPSO Forte) | CRD Araruama | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
772000 | ABL (FPSO Forte) | Eletrocloradora + Bomba para sequestrante de O2 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772000 | 0 | 0 | 0
90000 | ABL (FPSO Forte) | FAC realizar testes planejados e intervir para termos redundância novamente | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
906000 | ABL (FPSO Forte) | Filtros grossos - água injetada | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906000 | 0
10472.7273 | ABL (FPSO Forte) | Fornecimento de agua Cooling Medium | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 10472.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3243855.32 | ABL (FPSO Forte) | FPSO Forte - Troca da IHM das Turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720856.74 | 2522998.58
164000 | ABL (FPSO Forte) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838310 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de novos detectores de Chama | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 74545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677037 | 43364 | 43364 | 0
1427496 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de Novos Detectores de Gás | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 74545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070134 | 128818 | 128818 | 25181
160000 | ABL (FPSO Forte) | Instalar célula de carga no gato do hawser (MOC) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620072.72 | ABL (FPSO Forte) | Instalar centrífugas de diesel nos quatro tanques | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310036.36 | 310036.36 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Instalar PIT para monitoramento de pressão na Estação de Offloading de Proa | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | ABL (FPSO Forte) | Manutenção Preventiva (L3) na TG-C (WORKPACK Arrumação e Montagem de Andaimes) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
1955045.5455 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 384381.8182 | 384381.8182 | 172309.0909 | 337990.9091 | 337990.9091 | 337991 | 0 | 0 | 0 | 0
2140174.6364 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 119785.9091 | 343386.2727 | 1197859.0909 | 319429.0909 | 79857.2727 | 79857 | 0 | 0 | 0 | 0
1193891.3636 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 132654.5455 | 132654.5455 | 530618.1818 | 132654.5455 | 132654.5455 | 132655 | 0 | 0 | 0 | 0
1191886.5273 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 165211.9636 | 342224.7818 | 342224.7818 | 342225 | 0 | 0 | 0 | 0
383194.8 | ABL (FPSO Forte) | Melhoria dos disjuntores de autoalimentação dos CCMs dos GTGs. | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383194.8 | 0
2802319.16 | ABL (FPSO Forte) | OVERHAUL DA TG-C (WORKPACK INSTALAÇÃO HSPT + ALINHAMENTO + COMISSIONAMENTO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802319.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312.7273 | ABL (FPSO Forte) | Planejamento | Eficiência de Produção | CAPEX | 17656.3636 | 17656.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375000 | ABL (FPSO Forte) | Plano de ação Revamp nas WHRUs (após redundâncias) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
675981.8182 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337990.9091 | 337990.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399286.3636 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319429.0909 | 79857.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238090.9091 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158727.2727 | 79363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265309.0909 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132654.5455 | 132654.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66327.2727 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66327.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684449.5636 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342224.7818 | 342224.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768763.64 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 384381.82 | 384381.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463172.1827 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 119785.91 | 343386.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211636.36 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 105818.18 | 105818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371247.1 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 52969 | 52969 | 132654.55 | 132654.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247560.01 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 35312.73 | 0 | 106123.64 | 106123.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | ABL (FPSO Forte) | Realizar revit das bombas P06 e P07 - Processos e Quimicos | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
90000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar SRU Booster Pumps 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Reforma do tambor de amarração do HAWSER | Rotina Operacional | CAPEX | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar vazamentos nos tubbings do carretel do mangote de Offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar/substituir braço do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar/substituir braço do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050000 | ABL (FPSO Forte) | Revisar filosofia de dosagem do DSS no riser balcony | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
2707401.28 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Instalação da Turbina GG) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707401.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63341.2 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK INSTALAÇÃO GEARBOX - INSTRUMENTAÇÃO ) | Rotina Operacional | CAPEX | 63341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45506.78 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK MONTAGEM E TESTES NO GERADOR - ELÉTRICA) | Rotina Operacional | CAPEX | 45506.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73527.3 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Preventiva e Testes do Sistema de Partida HSS) | Rotina Operacional | CAPEX | 73527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326137.26 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Recomposição completa da WHRU) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 326137.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873582.52 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE AR DE INST., COOLING MEDIUM, ÓLEO MINERAL E SINTÉTICO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 93712.42 | 88712.42 | 481290.43 | 209867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127751.44 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO) | Rotina Operacional | CAPEX | 127751.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601818.18 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 601818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163424.94 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - ENSAIOS E MONTAGEM DO TRAFO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E MANUTENÇÃO DO ATERRAMENTO) | Rotina Operacional | CAPEX | 80883.42 | 0 | 0 | 33770.76 | 48770.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401589.15 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Reparo da Automação e Controle (CO2) do Sistema de Combate a Incêndio e Dilúvio) | Rotina Operacional | CAPEX | 401589.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219784.68 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK REPARO DA CASA DE FILTROS - MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO) | Rotina Operacional | CAPEX | 219784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164608.88 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK REPARO DO HOOD) | Rotina Operacional | CAPEX | 152011.98 | 12596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112421.22 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Troca de cabos de instrumentos e testes finais de automação e controle) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 112421.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2802317.15 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Turbina HSPT + Alinhamento + Ajustes) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802317.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154520.7 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK WHRU - ISOLAMENTO COM A GUILHOTINA) | Rotina Operacional | CAPEX | 154520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951344.36 | ABL (FPSO Forte) | Substituição da Eletrocloradora | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650448.12 | 650448.12 | 650448.12
340000 | ABL (FPSO Forte) | Substituir cilindro do spooling do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400000 | ABL (FPSO Forte) | Substituir filtros grossos e finos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172309.0909 | ABL (FPSO Forte) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 172309.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197859.0909 | ABL (FPSO Forte) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197859.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264545.4545 | ABL (FPSO Forte) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 264545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530618.1818 | ABL (FPSO Forte) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 530618.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132654.5455 | ABL (FPSO Forte) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 132654.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165211.9636 | ABL (FPSO Forte) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 165211.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618018.18 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade do filtro simplex para duplex - sistema diesel | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309009.09 | 309009.09 | 0 | 0
3386849.13 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade do sistema de controle das TGs | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386849.13 | 0
3683090.92 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade dos VSDs - Sistema de Compressão | Eficiência de Produção | CAPEX | 26881.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656209.1 | 0
2127353.28 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade Metering Diesel da TG's | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709118.42 | 709117.43 | 709117.43 | 0
2319180.61 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade VXL | Eficiência de Produção | CAPEX | 30053.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123654.55 | 1123654.55