## Slide 1: PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO
Rotina do Planejador de Manutenção Offshore

## Slide 2: VISÃO GERAL
PAPEL DO PLANEJADOR
Conecta campo, supervisão e execução para manter a manutenção planejada e sob controle.
RESPONSABILIDADES
Notas e backlog
Apoio no detalhamento de notas em campo e limpeza do backlog corretivo.
Ciclo de planejamento
P1A, P3M, programação quinzenal (baseline) e diária, com aderência por etapa.
Rotina e indicadores
Follow-up de execução e indicadores de preventiva, corretiva e preditiva.
SAP
Ponto focal SAP da unidade.
Materiais e serviços
Cadastro de materiais, follow-up junto ao time de Supply e envio de equipamentos para reparo externo.
Gestão de custos
Alocação de custos nos equipamentos e apoio ao orçamento.
FRENTES DE ATUAÇÃO
6
Notas e backlog, ciclo, rotina, SAP, materiais e custos.

## Slide 3: NOTAS E BACKLOG
DETALHAMENTO DE NOTAS
Apoio no detalhamento de notas corretivas em campo e diariamente
Levantamento de recursos de mão de obra (HH)
Levantamento de ferramentas e recursos específicos (pau de carga, andaime)
Orientações de segurança: observâncias inerentes à execução da manutenção
Caso seja necessário apoio técnico durante o detalhamento, o Planejador deve chamar o técnico de manutenção, o operador ou o técnico de segurança, conforme o tipo de nota
GESTÃO DE BACKLOG
Limpeza de backlog
Limpar ordens corretivas pendentes há mais de 12 semanas, com apoio técnico da supervisão.
Notas sem detalhamento
Verificar e corrigir notas abertas sem detalhamento, com apoio técnico da supervisão.
INDICADORES DE DESTAQUE
Diário
Apoio no detalhamento de notas em campo
> 12 sem
Sanear ordens corretivas pendentes
TMD
Tempo Médio de Detalhamento de nota
TMSA
Tempo Médio de Solução de Anomalia

## Slide 4: CICLO DE PLANEJAMENTO
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
Responsável pelo ciclo de planejamento
Baseline: reunião de programação semanal olhando o baseline
ETAPAS DO CICLO
4
P1A, P3M, Semanal e Diária, com aderência medida entre as etapas.
ETAPAS E INDICADORES
P1A
INDICADOR
Eficiência de Planejamento
Aderência
P3M
INDICADOR
Cumprimento de P3M
Aderência
Baseline
INDICADOR
Cumprimento do Baseline
Aderência
Diária
INDICADOR
Eficiência de Programação
P3M E P1A
Planejamento com base em recursos
Planeja com base na disponibilidade de materiais e HH por especialidade, analisa preventivas não executadas e reprograma corretivas não executadas.

## Slide 5: ROTINA E SAP
AGENDA DA ROTINA
Follow-up de execução das ordens de manutenção com as áreas de manutenção, produção e marinha
INDICADORES
Execução de preventiva, execução de corretiva, preditiva, backlog, atendimento de materiais.
SAP
Ponto focal na unidade para saneamento de dúvidas em relação ao SAP.
Fluxo de revisão de planos de manutenção
Requisita melhorias nos PMs pelo Portal de Revisão de Planos.

## Slide 6: MATERIAIS, SERVIÇOS E CUSTOS
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Cadastro de materiais (KLASSMAT)
Gestão de equipamentos enviados para reparo externo
Requisição de compra de materiais pela ordem
Follow-up de materiais e serviços
GESTÃO DE CUSTOS
Alocação de custos nos equipamentos
Suporte à construção do orçamento
DESTAQUES
KLASSMAT
Cadastro de materiais
Reparo e Retorno
Equipamentos enviados para reparo externo
Por ordem
Requisição de compra de materiais
Orçamento
Suporte à construção

## Slide 7: O QUE O PLANEJADOR NÃO É
LIMITES DA FUNÇÃO
Cada etapa do fluxo tem um responsável: operador, técnico, supervisor ou planejador.
O PLANEJADOR NÃO…
É secretário de supervisor
Distribui ordens para técnicos
Revisa PMs
Abre notas nem relata anomalias
Confirma ordens pelo time técnico
Encerra ordens pelo supervisor
Inclui mitigação de risco nas ordens
FORA DO PAPEL
7
situações que não são do planejador.

## Slide 8: DA NOTA À ORDEM DE SERVIÇO
ETAPA 1
Abertura de nota
Operador/Técnico
Descrever o problema/falha
Informar recursos necessários para corrigir a avaria
Descrever como executar a manutenção corretiva
Informar ferramentas e recursos (HH)
Informar materiais (cód. SAP ou referência)
Incluir orientações de segurança
ETAPA 2
Análise de nota
Planner
Análise macro: duplicidade, 1º nível e qualidade de abertura
Verificar plano que cubra a atividade
Gerar backlog D-1 por supervisor
Supervisor
Garantir a qualidade da abertura com o time técnico
Completar a nota e informar a data de início prevista
ETAPA 3
Gerar ordem de serviço
Supervisor
Transformar a nota em ordem somente se contiver todas as informações para a manutenção corretiva
Incluir na ordem as etapas da atividade (operação)
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem
4 Detalhar ordem
5 Priorização
6 Planejamento semanal
7 Alinhamento diário
8 Execução
9 Confirmação
10 Encerramento
11 Justificativa
12 Impacto por categoria

## Slide 9: DETALHAR E PROGRAMAR
ETAPA 4
Detalhar ordem
Planner
Incluir cód. do material e quantidade na aba componentes
Providenciar demais recursos (ferramentas, andaime, etc.)
Providenciar materiais previstos na ordem, em parceria com o almoxarife
ETAPA 5
Priorização da ordem
Planner
Enviar à supervisão o backlog disponível para execução de preventivas e corretivas
Supervisor
Priorizar, junto com o Planner, as ordens da próxima semana
ETAPA 6
Planejamento semanal
Planner
Consolidar preventivas e corretivas na programação semanal, com datas previstas, recursos, ferramentas e materiais
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem
4 Detalhar ordem
5 Priorização
6 Planejamento semanal
7 Alinhamento diário
8 Execução
9 Confirmação
10 Encerramento
11 Justificativa
12 Impacto por categoria

## Slide 10: ALINHAR E EXECUTAR
ETAPA 7
Alinhamento diário
Supervisor
Ao final do dia, bater a programação do dia seguinte com o Planner
Alinhar ordens reprogramadas e possíveis break-ins antes de liberar a PT
Planner
Ficar ciente de qualquer alteração ou reprogramação
Entender como a mudança de programação impacta o baseline
ETAPA 8
Execução da ordem
Operador/Técnico
Executar a ordem de serviço
Garantir a correta confirmação da ordem de serviço
ETAPA 9
Confirmação da ordem
Técnico
Confirmar a ordem com a descrição detalhada do serviço realizado, incluindo as horas apropriadas
Se houver anomalia durante a execução, informar a nota corretiva aberta na confirmação
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem
4 Detalhar ordem
5 Priorização
6 Planejamento semanal
7 Alinhamento diário
8 Execução
9 Confirmação
10 Encerramento
11 Justificativa
12 Impacto por categoria

## Slide 11: ENCERRAR E JUSTIFICAR
ETAPA 10
Encerramento da ordem
Supervisor
Garantir a qualidade da confirmação da ordem de serviço
Validar a execução da atividade
Encerrar a ordem de serviço
ETAPA 11
Justificativa do não cumprimento
Planner
Levantar as ordens programadas e não executadas no dia anterior
Supervisor
Justificar cada ordem até o final do dia
ETAPA 12
Impacto por categoria
Planner
Consolidar as justificativas por categoria
Entender os impactos da não execução de preventivas e corretivas
1 Abertura de nota
2 Análise de nota
3 Gerar ordem
4 Detalhar ordem
5 Priorização
6 Planejamento semanal
7 Alinhamento diário
8 Execução
9 Confirmação
10 Encerramento
11 Justificativa
12 Impacto por categoria

## Slide 12: FLUXO DO BASELINE
CONSTRUÇÃO MENSAL: O BASELINE É FECHADO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS
ETAPA 1
Planilha de ordens
Planner
Disponibilizar a planilha com antecedência
Preventivas: datas plan
Corretivas: datas das notas
ETAPA 2
Priorização
Supervisor
Avaliar a planilha
Priorizar as ordens com base em risco e prazo de vencimento
ETAPA 3
Validação
Supervisor
Retornar a planilha ao Planner com as validações de datas e alterações
Avaliar a disponibilidade de HH e de materiais
Pode ser feito em conjunto com o Planner
ETAPA 4
Fechamento
Planner
Fechar o baseline até o último dia do mês
Divulgar o baseline para todos
A PRIORIZAÇÃO E A VALIDAÇÃO CONSIDERAM
Risco
Criticidade das ordens
Prazo
Vencimento das ordens
HH
Disponibilidade na validação
Materiais
Disponibilidade na validação

## Slide 13: REUNIÃO SEMANAL
REUNIÃO DE PROGRAMAÇÃO
Toda semana olhamos o baseline do ano e do mês: o planejado, o executado e os motivos dos desvios.
O QUE ANALISAMOS
Eficiência do Baseline
Resultado do baseline do ano todo.
Aderência do Baseline
Planejado x Executado do baseline atual.
Impactos do Baseline
Justificativas dos desvios.
Backlog
Preventiva x Corretiva.
HH
Disponível x Programado x Executado, diário e acumulado do baseline atual.
Ordens críticas
Ordens P1 e P2 do mês.
PONTOS DE PAUTA
6
Eficiência, aderência, impactos, backlog, HH e ordens críticas.

## Slide 14: OBRIGADO!
Dúvidas? Favor entrar em contato com Lucas Ribas de Andrade