## Geral - Em análise
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
16500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Aft Peak - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
14909.09 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - ABH-0576 (TURRET OPEN DRAIN TANK) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 14909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Acompanhamento das atividades da LO 1202/2013 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Acompanhamento instalação amortecedores | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Aft Peak - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
230769.23 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Ajuste de sistema de selagem Cooling Medium, Heating Medium e Feed Pump | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230769.23 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | Ajuste hangoff | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Ajuste vent port | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Anual - Balsas | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
3900 | Polvo A (Polvo Field) | Anual de balsas | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
39968 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Apoio a Auditoria IBP para Calibração de PSV/PIs | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | Polvo A (Polvo Field) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Instalações | Rotina Operacional | OPEX | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
600000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Instalações | Rotina Operacional | OPEX | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
120000 | Polvo A (Polvo Field) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura | Rotina Operacional | OPEX | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
180000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura | Rotina Operacional | OPEX | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
121053.65 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Aquisição TOG Analyzer | Integridade e Regulatório | OPEX | 121053.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23637.5246 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES DE GUINDASTE BOMBORDO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 23637.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23637.5246 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES DE GUINDASTE BORESTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23637.5246 | 0 | 0
15758.3497 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES DE GUINDASTE POPA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Atualização Loading Computer | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Anual ABS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13300 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Anual Bandeira | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Anual LSA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Bianual Marinha | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
15000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Conama 306 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
15000 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Conama 306 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
9460 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria de Recertificação SPIE 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Externa - HELIDECK | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Externa - ISM CODE (SMC) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Externa - ISM CODE (SMC) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Interna - ISM CODE (Interna) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Interna - ISM CODE (Interna) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Interna - SGSO | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
20000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Interna - SGSO | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
4770.99 | Polvo A (Polvo Field) | Auditoria Interna Medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19083.97 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Interna Medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19083.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12231 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria interna para recertificação SPIE Bravo 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520556 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Baixa de material Automação | Rotina Operacional | OPEX | 520556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628820 | Polvo A (Polvo Field) | Baixa de material Automação | Rotina Operacional | OPEX | 628820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817415 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Baixa de material Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 817415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365415 | Polvo A (Polvo Field) | Baixa de material Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 365415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960000 | Polvo A (Polvo Field) | Baixa de Material Mecânico | Rotina Operacional | OPEX | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321886 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Baixa de Material Mecânico | Rotina Operacional | OPEX | 1321886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90909.09 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Balanço Hidráulico | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 90909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38767.27 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO - ANTIESPUMANTE | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 38767.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.1 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO - CLARIFICANTE | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10909.09 | Polvo A (Polvo Field) | BID - TESTE EM CAMPO - DESEMULSIFICANTE SUBSEA | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 10909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO - DESEMULSIFICANTE TOPSIDE | Eficiência de Produção | OPEX | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19090.9 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO - INIBIDOR DE CORROSÃO | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19090.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BID - TESTE EM CAMPO 90 dias - SEQUESTRANTE DE H2S | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | BRANCO DE H2S ANUAL | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
19230.7692 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CALIBRAÇÃO ANALISADOR BSW | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 19230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9090.9 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CALIBRAÇÃO ANUAL DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 9090.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7636.36 | Polvo A (Polvo Field) | CALIBRAÇÃO ANUAL DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2884.6154 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CALIBRAÇÃO DO HMS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.6154 | 0 | 0 | 0
35000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Calibração e manutenção detecção de gás portátil | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0
25000 | Polvo A (Polvo Field) | Calibração e manutenção detecção de gás portátil | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Calibração Equipamento - Enfermaria | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | Polvo A (Polvo Field) | Calibração Equipamentos - Enfermaria | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12254.64 | Polvo A (Polvo Field) | Calibração instrumentos secundários - regulatório (vaso e ROXAR) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 4084.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.88
117440.64 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Calibrações/inspeções dimensionais RBC - conforme determina Resolução ANP/Inmetro Portaria 1 | Integridade e Regulatório | OPEX | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72 | 9786.72
16900.84 | Polvo A (Polvo Field) | Calibrações/inspeções dimensionais RBC e Suporte | Integridade e Regulatório | OPEX | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 3462.32 | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 997.62 | 3462.32
61538.3077 | Polvo A (Polvo Field) | CAMAPANHA DE TRATAMENTO MEC E PINTURA GUINDASTE NORTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23076.7692 | 19230.7692 | 19230.7692 | 0 | 0 | 0
61538.3077 | Polvo A (Polvo Field) | CAMAPANHA DE TRATAMENTO MEC E PINTURA GUINDASTE SUL | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 23076.7692 | 19230.7692 | 19230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112491.77 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Campanha de CUI | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 74994.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37497.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53295.45 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Campanha de Cupom de Corrosão - FPSO Bravo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 17765 | 0 | 0 | 0 | 17765 | 0 | 0 | 0 | 17765.45
78000 | Polvo A (Polvo Field) | Campanha de Cupom de Corrosão - WHP Polvo-A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000
119904 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Campanha de Inspeção / Calibração de PSVs - FPSO Bravo | Integridade e Regulatório | OPEX | 79936 | 0 | 0 | 39968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32727.27 | Polvo A (Polvo Field) | Campanha de Inspeção / Calibração de PSVs - WHP Polvo-A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 32727.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68762.279 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CAMPANHA DE MANUTENÇÃO TRANSFORMADORES E-HOUSE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 45841.5193 | 22920.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Campanha de normatização de DTPs - FPSO Bravo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
419847.32 | Polvo A (Polvo Field) | Campanha de normatização de DTPs - WHP Polvo-A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 104961.83 | 0 | 0 | 104961.83 | 0 | 0 | 104961.83 | 0 | 0 | 104961.83
178847.5385 | Polvo A (Polvo Field) | CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DE HVAC VFDs | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 63846.6154 | 63846.6154 | 51154.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70909.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Campanha de Revalidação de RIs Críticas | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 35454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35454.54 | 0 | 0
0.01 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CAMPANHA DE TROCA DOS GERADORES AGGREKO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | Catering | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Catering | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5200 | Polvo A (Polvo Field) | Certificação cesta de transferência | Integridade e Regulatório | OPEX | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5200 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Certificação cesta de transferência | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
2884.6154 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CERTIFICAÇÃO DE MANGOTES DE DIESEL E AGUA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Certificação e Manutenção sistemas de Combate a Incêndio | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80000 | Polvo A (Polvo Field) | Certificação e Manutenção sistemas de Combate a Incêndio | Bem Estar/Segurança | OPEX | 28000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4807.6923 | Polvo A (Polvo Field) | CERTIFICAÇÃO RADIO GMDSS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807.6923 | 0
236633.04 | Polvo A (Polvo Field) | Coleta de Fluidos - Cromatografia e PVTs - Campanha de Teste de Poço | Integridade e Regulatório | OPEX | 26292.56 | 26292.56 | 26292.56 | 26292.56 | 26292.56 | 26292.56 | 0 | 26292.56 | 0 | 26292.56 | 26292.56 | 0
212255.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Coleta de Fluidos - Cromatografia e PVTs - Pontos Fiscais + Campanha de Testes | Rotina Operacional | OPEX | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98 | 17687.98
72727.27 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COMPRA E IMPLEMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO INFRACAL | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72727.27 | 0 | 0 | 0 | 0
74364.6 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Contrato FocQus (FMS e MMS) | Integridade e Regulatório | OPEX | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05 | 6197.05
21802.8 | Polvo A (Polvo Field) | Contrato FocQus (FMS e MMS) | Integridade e Regulatório | OPEX | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9 | 1816.9
0 | Polvo A (Polvo Field) | Core Crew | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Core Crew | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 3C - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0
58000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 2C - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 2C - Limpeza | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 82500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 2C - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 3C - Limpeza | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
80000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | COT 3C - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 56000 | 0 | 0
5907.25 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Curva PEV, Teor de Contaminantes e Viscosidade | Integridade e Regulatório | OPEX | 5907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Custo de Fabricação e Elaboração de isométrico | Integridade e Regulatório | OPEX | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000
273240 | Polvo A (Polvo Field) | Custo de Fabricação e Elaboração de isométrico | Integridade e Regulatório | OPEX | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770
68781.4774 | FPSO Bravo (TBMT Field) | DELINEAMENTO E PARA RECUPERAÇÃO DE HVAC E-HOUSE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 68781.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Desembarque de amostra para investigação de Asfaltenos | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
50000 | Polvo A (Polvo Field) | Dia da segurança | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dia da Segurança | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18221.34 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dry calibration dos medidores ultrassônicos - HP Flare e LP Flare | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 6073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6073.78
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Engenheiro Químico | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Engenheiro Químico | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Engenheiro Químico | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Engenheiro Químico | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Processo 1/4 - As-found amina e vents de quimicos; inicio do estudo de calibracao de malhas | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Processo 2/4 - Sintonia de malhas e melhoria de controladores; as-found e acompanhamento da revitalizacao do sistema de gas | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Processo 3/4 - Continuacao da sintonia de malhas; implementacao da revitalizacao da planta de gas e dos novos coolers de agua produzida | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Processo 4/4 - Continuacao da sintonia de malhas; implementacao do vent de quimicos | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Embarque Quadrimestral da flutrol | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Enfermeiro Offshore | Integridade e Regulatório | OPEX | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500
246000 | Polvo A (Polvo Field) | Enfermeiro Offshore | Rotina Operacional | OPEX | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500
40909 | Polvo A (Polvo Field) | Ensaios Avançados para inspeção interna em atendimento ao plano de inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Ensaios Avançados para inspeção interna em atendimento plano de inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0
20967.14 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Estudo de Dispersão de Gases (GDMS) | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33660 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Estudo de Dispersão de Gases dos Tanques de Carga | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 33660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200000.04 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ESTUDO DE ENGENHARIA | Eficiência de Produção | CAPEX | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67
120000 | Polvo A (Polvo Field) | ESTUDO DE ENGENHARIA | Eficiência de Produção | CAPEX | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
89179.64 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Estudo de Fogo e Explosão (FERA) | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89179.64 | 0
37000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Estudo tensionamento de amarra | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37500 | Polvo A (Polvo Field) | FLARE REMOTA WH POLVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100455.91 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 100455.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14350.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Survey Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 14350.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172209.92 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 001 Validação Instalação computador de vazão ROC | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 172209.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173971.24 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Instalação Adequação sistema supervisório de medição - FASE 1 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173971.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226198.66 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Validação Adequação sistema supervisório de medição - FASE 2 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226198.66
60859.92 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 002 Survey Adequação sistema supervisório de medição - FASE 1 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 60859.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Adequações topside - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Adequações topside - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198B | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Embarque ANP - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Embarque ANP - Autorização de uso - troca turbina por coriolis -1198A | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 003 Survey - validação de material - Autorização de uso - troca turbina por coriolis | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19047.62 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 004 Instalação - Adequação dos pontos de amostragem - Fuel gás + Separador teste | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 19047.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6285.72 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 004 Survey - validação de material - Adequação dos pontos de amostragem - Fuel gás + Separador teste | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 6285.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 005 Instalação - misturador estático | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 005 Survey - validação de material- Instalação misturador estático | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 1428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 006 Instalação - trecho reto de medição Fuel Gas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 11428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3428.57 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 006 Survey - trecho reto de medição Fuel Gas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 3428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104761.9 | FPSO Bravo (TBMT Field) | ID- 007 Readequação comunicação Intouch e Focqus | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 104761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | Polvo A (Polvo Field) | Implementação do sistema de PT (melhorias) | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Implementação do sistema de PT (melhorias) | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
8076.9231 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO PROT PASSIVA PPCI | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8076.9231 | 0 | 0 | 0 | 0
4807.6923 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO ANUAL COMPRESSOR SCBA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | Polvo A (Polvo Field) | Inspeção Anual PFP - Proteção Passiva Contra Fogo - WHP Polvo-A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0
3929.2731 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO CENTRÍFUGAS PRAÇA DE MÁQUINA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929.2731 | 0 | 0
8000 | Polvo A (Polvo Field) | Inspeção de rádio | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Inspeção de rádio | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964363.68 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Inspeção de Sistema de Tubulação - 13 Sistemas | Integridade e Regulatório | OPEX | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64 | 80363.64
148363.64 | Polvo A (Polvo Field) | Inspeção de Sistema de Tubulação - 8 Sistemas | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 74181.82 | 74181.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12500 | Polvo A (Polvo Field) | INSPEÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA PAGA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Inspeção e troca de mangote | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0
11000 | Polvo A (Polvo Field) | Inspeção LSA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344230.7692 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE BOMBORDO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 344230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146153.8462 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE BORESTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146153.8462 | 0 | 0
372538.4615 | Polvo A (Polvo Field) | INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE NORTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372538.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146153.8462 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE POPA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 146153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372538.4615 | Polvo A (Polvo Field) | INSPEÇÃO QUINQUENAL DE GUINDASTE SUL | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 372538.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO SISTEMA PAGA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14734.7741 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÃO VFDS INNOMOTICS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14734.7741 | 0
87500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | INSPEÇÕES END ESTRUTURAS TOPSIDE FPSO BRAVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0
87500 | Polvo A (Polvo Field) | INSPEÇÕES END ESTRUTURAS TOPSIDE WH POLVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153846.15 | Polvo A (Polvo Field) | Instalação de Motor CAT para Guindaste | Rotina Operacional | OPEX | 153846.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447271 | Polvo A (Polvo Field) | Instalação de novos Detectores de Gás | Integridade e Regulatório | CAPEX | 43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134545 | 134545 | 134545 | 0 | 0 | 0 | 0
258581.8182 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Instalação de Sensores de Hidrogênio nas Salas de Baterias | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158581.8182 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49813 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Instalação de um equipamento de içamento de carga na casa de bombas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 0 | 0
76923.08 | Polvo A (Polvo Field) | Instalação do sistema de monitoramento online LM3500 Multifásica | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22900 | Polvo A (Polvo Field) | Inventário Geral de Materiais | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250001 | FPSO Bravo (TBMT Field) | L1 GTG A + MANUTENÇÃO GERADOR 25KH GTG A | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 134616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115385 | 0
4850000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | L3 GTG B + MANUTENÇÃO GERADOR 25KH GTG B | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LGI FPSO BRAVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 43750 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65626 | Polvo A (Polvo Field) | LGI WH POLVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 32813 | 32813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70501.99 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Licença anual - MOBILE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 70501.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26577.41 | Polvo A (Polvo Field) | Licença anual - MOBILE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 26577.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35555.4 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Lighthouse - Desenvolvimentos / aprimoramento de modelos | Eficiência de Produção | OPEX | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95 | 2962.95
168570 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Lighthouse - SaaS + suporte técnico | Eficiência de Produção | OPEX | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5 | 14047.5
5769.2308 | Polvo A (Polvo Field) | LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA + ANALISE DE AR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 5769.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5769.2308 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA + ANALISE DE AR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
15384.6154 | Polvo A (Polvo Field) | LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA + ANALISE DE AR + DUTOS PMOC | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15384.6154 | 0 | 0
15384.6154 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA + ANALISE DE AR + DUTOS PMOC | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 15384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43277.1454 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA DAS DALAS PRAÇA DE MÁQUINAS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 43277.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27892.1454 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA DO SEWAGE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27892.1454 | 0 | 0 | 0 | 0
90000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Limpeza do Sistema de Gás - Time de Pintura | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
19555.4035 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA DO SISTEMA DE SEAWATER | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 19555.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Limpeza dos Drenos - Campanha 1/4 (AASJ/TechOcean) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Limpeza dos Drenos - Campanha 2/4 (AASJ/TechOcean) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
70750.4361 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA TROCADOR DE CALOR FW | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 70750.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83808.8723 | FPSO Bravo (TBMT Field) | LIMPEZA VACCUM CONDENSER | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83808.8723 | 0 | 0 | 0 | 0
28185.78 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Logística de Medidores e Equipamentos | Integridade e Regulatório | OPEX | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.82 | 2348.8 | 2348.8 | 2348.8
252000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | M5 - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | OPEX | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
156000 | Polvo A (Polvo Field) | M5 - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | OPEX | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
1428000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | M5 - Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) | Integridade e Regulatório | OPEX | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000
553400 | Polvo A (Polvo Field) | M5 - Time de Construção - Instalações (Fabric, Constr e Mont.) | Integridade e Regulatório | OPEX | 53340 | 53340 | 53340 | 53340 | 53340 | 53340 | 53340 | 10000 | 10000 | 53340 | 53340 | 53340
180000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | M5 - Time de Construção - Isolamento Térmico | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
651600 | FPSO Bravo (TBMT Field) | M5 - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | OPEX | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300
456000 | Polvo A (Polvo Field) | M5 - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | OPEX | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
28625.95 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Manutenção e reparo de medidores do sistema de medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 28625.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17307.6923 | FPSO Bravo (TBMT Field) | MANUTENÇÃO ICCP | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307.6923 | 0 | 0 | 0
4967 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Manutenção IHM de Medição | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967
0.02 | FPSO Bravo (TBMT Field) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AGGREKO TRANSFORMADOR | Rotina Operacional | OPEX | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | Polvo A (Polvo Field) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR ATLAS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
23076.9231 | FPSO Bravo (TBMT Field) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PONTE ROLANTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 23076.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | Polvo A (Polvo Field) | Material | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38095.24 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Medição virtual + Consultoria Solution Seeker | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24
1177000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Mergulho - Tamponamento da caixa de mar | Integridade e Regulatório | OPEX | 588500 | 588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Monitoramento dos Poços | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48076.92 | Polvo A (Polvo Field) | Motion Amplification Multifásica | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 48076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25973.4774 | FPSO Bravo (TBMT Field) | MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DA CAIXA DE MAR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 25973.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411880 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Novas Destiladoras | Eficiência de Produção | CAPEX | 278926 | 71818 | 61136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 Aterramento | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 Aterramento | Integridade e Regulatório | OPEX | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 EPI & EPC | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
11000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 EPI & EPC | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 Inspeção RTI | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
3000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 Inspeção RTI | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 Luminotecnica | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 Luminotecnica | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 Manutenção Ex | Integridade e Regulatório | OPEX | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 Manutenção EX | Integridade e Regulatório | OPEX | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-10 Termografia | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | Polvo A (Polvo Field) | NR-10 Termografia | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-26 - Campanha de sinalização de segurança | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
60000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-26 - Campanha de sinalização de segurança | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
150000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-35 - Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-35 - Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | Polvo A (Polvo Field) | NR-35 -Inspeção anual trava-quedas retrátil/linhas de vidas e Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR-35 -Inspeção anual trava-quedas retrátil/linhas de vidas e Instalação das linhas de vida p/ escadas verticais | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR12 FPSO BRAVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | Polvo A (Polvo Field) | NR12 WH POLVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11454.55 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 ZZZ-8245-01A (NO.1 A/C CONDENSER) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11454.55 | 0 | 0 | 0 | 0
14909.09 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - ABH-0570 (TURRET CLOSED DRAIN TANK) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 14909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - AASJ & INTERNOS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 267000 | 267000 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - IKM | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 - MBK-1130 (DEHYDRATOR) - VENDOR PINTURA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8400 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 ABJ-4030-02 (EMERGENCY D/G M.G.O SERVICE TANK) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0
204000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 HBG-1020B (CRUDE HEATER) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 HBG-1110B1 (CRUDE/CRUDE B1) - AASJ | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133900 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 HBG-1110B1 (CRUDE/CRUDE B1) - IKM OU SIMILAR | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 HBG-1110B2 (CRUDE/CRUDE B2) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137981.82 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 MBD-1025 (SEPARADOR DE TESTE) | Integridade e Regulatório | OPEX | 137981.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10818.18 | FPSO Bravo (TBMT Field) | NR13 MBJ-4090B (TURBINE FIRE WATER STORAGE TANK) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10818.18 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Offloading - Inspetor | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10907.28 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Offloading - Labtec | Rotina Operacional | OPEX | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94 | 908.94
1984620 | FPSO Bravo (TBMT Field) | OPERAÇÃO USINA AGGREKO | Rotina Operacional | OPEX | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385 | 165385
0 | Polvo A (Polvo Field) | P&D AI EYE | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PFP ESTRUTURAS TOPSIDE FPSO BRAVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | Polvo A (Polvo Field) | PFP ESTRUTURAS TOPSIDE POLVO A 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | pintura Hangoff | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77040 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Planner Onshore | Integridade e Regulatório | OPEX | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420
76992 | Polvo A (Polvo Field) | Planner Onshore | Integridade e Regulatório | OPEX | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416
69444.58 | Polvo A (Polvo Field) | Polvo-A - Limpeza de Drenos - 1 campanha AASJ/TechOcean | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.58 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PÓS TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PÓS TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500 | Polvo A (Polvo Field) | Pré-vistoria de Helideck | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51200 | Polvo A (Polvo Field) | Preditiva - Análise de Vibração ¦ Termografia | Rotina Operacional | OPEX | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0
51200 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Preditiva - Análise de Vibração ¦ Termografia | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0
118014.96 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Preditiva - Lubrificação e Coleta de Óleo (Sotreq) | Rotina Operacional | OPEX | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58
53846.1538 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PREVENTIVA ANUAL MOTOR A DIESEL BB INCENDIO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53846.1538 | 0 | 0
26923.0769 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PREVENTIVA ANUAL MOTOR A DIESEL GERADOR EMERGENCIA + GERADOR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26923.0769 | 0
26923.0769 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PREVENTIVA ANUAL MOTOR A DIESEL GERADOR N1 + GERADOR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26923.0769 | 0 | 0 | 0
26923.0769 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PREVENTIVA ANUAL MOTOR A DIESEL GERADOR N3 + GERADOR | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26923.0769 | 0 | 0 | 0
50000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Radioproteção (Acompanhamento NORM) - regulatório | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | Polvo A (Polvo Field) | Radioproteção (Survey anual) - regulatório | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
84439.8684 | FPSO Bravo (TBMT Field) | RECOMENDAÇÕES LSA B1 | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84439.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84439.8684 | FPSO Bravo (TBMT Field) | RECOMENDAÇÕES LSA B2 | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84439.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55593.8684 | FPSO Bravo (TBMT Field) | RECOMENDAÇÕES LSA FRC | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55593.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Redundância do Sistema de Compressão de Gás - Trem Alfa + Trem Bravo | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
298000 | Polvo A (Polvo Field) | Reforma dos banheiros dos camarotes de POLVO A | Rotina Operacional | CAPEX | 85000 | 155000 | 30000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526.71 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Renovação da Licença do Exército | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 1526.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145.03 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Renovação das Licenças da Polícia Federal | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 1145.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138000 | Polvo A (Polvo Field) | Reparo do Helideck (Cald. e Pintura) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 55000 | 55000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50416 | Polvo A (Polvo Field) | Reparo e Retorno de Itens de Automação | Rotina Operacional | OPEX | 50416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26126 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Reparo e Retorno de Itens de Automação | Rotina Operacional | OPEX | 26126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50416 | Polvo A (Polvo Field) | Reparo e Retorno de Itens de Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 50416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29938 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Reparo e Retorno de Itens de Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180000 | Polvo A (Polvo Field) | Reparo e Retorno de Itens de Mecânica | Rotina Operacional | OPEX | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610542 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Reparo e Retorno de Itens de Mecânica | Rotina Operacional | OPEX | 610542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62453.0039 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REPARO EXAUSTOR GTG A | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 62453.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62453.0039 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REPARO EXAUSTOR GTG B | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 62453.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78551.3045 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REPARO PONTE ROLANTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 78551.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217881 | Polvo A (Polvo Field) | Repetidoras de Rádio | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 217881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563090 | Polvo A (Polvo Field) | Retrofit do Motor - Bomba de Incêndio | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217636 | 345454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456776 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Retrofit sistema fixo de CO2 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 456776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REVAMP CARGO PUMP - Nº 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687000 | 0 | 0 | 0
544818 | Polvo A (Polvo Field) | Revitalização do compressor de Ar de Instrumento | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341818 | 203000
60000 | Polvo A (Polvo Field) | Serviço spot de Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Serviço spot de Elétrica | Rotina Operacional | OPEX | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60000 | Polvo A (Polvo Field) | Serviços spot de Automação | Rotina Operacional | OPEX | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Serviços spot de Automação | Rotina Operacional | OPEX | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Serviços spot Mecânico | Rotina Operacional | OPEX | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000 | Polvo A (Polvo Field) | SIPAT | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
20000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | SIPAT | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
53868.91 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Água Produzida - Instalação/realocação HZZ-3625A/B + limpeza e troca de gaxetas (AASJ + HEATRIO) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53868.91 | 0 | 0 | 0
33861.2 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração - Solução temporária com IBC + bomba dosadora | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65 | 4232.65
7346.91 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração Temporário - Instalação + adaptação do ponto de amostragem (AASJ/TechOcean) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7346.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Dilúvio (FW e FF) - Troca de Tubulações | Integridade e Regulatório | OPEX | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
40000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Slop Tank P - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 28000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Slop Tank P - Limpeza | Integridade e Regulatório | OPEX | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Slop Tank P - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290309.4 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Técnico de Medição a Bordo - Gestão Metrológica | Rotina Operacional | OPEX | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45 | 24192.45
0 | Polvo A (Polvo Field) | Técnico de Refrigeração | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7692.31 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TEST PERF TER BOMBA INCENDIO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11538.4615 | Polvo A (Polvo Field) | TESTE DE CARGA UPS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 11538.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10909.09 | Polvo A (Polvo Field) | TESTE DE FI - PARTIDA DO POÇO JOATINGA | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909.09 | 0
10909 | Polvo A (Polvo Field) | TESTE DE FI - PARTIDA DO POL Zb | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909 | 0 | 0
25000 | Polvo A (Polvo Field) | TESTE DE PERFORMANCE DE BB INCENDIO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
7692.3077 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TESTE SISTEMA WATER MIST GTG | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40384.6154 | Polvo A (Polvo Field) | TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES GUINDASTE NORTE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40384.6154 | Polvo A (Polvo Field) | TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES GUINDASTE SUL | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 40384.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85537 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TRATAMENTO NR10 | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 41333 | 22102 | 22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | Treinamento E-Clic - Novo GED Técnico | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Treinamento E-Clic - Novo GED Técnico | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9865.31 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Treinamentos de Software de Medição | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9865.31
105000 | Polvo A (Polvo Field) | Troca da Estação Meteorológica | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92873.5 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TUBBING'S SISTEMA DE ESPUMA | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60859.75 | 32013.75 | 0 | 0 | 0 | 0
620000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | UWILD - Amarra profunda | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | UWILD - Casco e Amarra rasa | Integridade e Regulatório | OPEX | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 1/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 2/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 3/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48096.59 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vent de Químicos - Campanha 4/4 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32689.19 | FPSO Bravo (TBMT Field) | VI / PAM dos sistemas de medição – Não conformidade interna | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32689.19 | 0
33230 | Polvo A (Polvo Field) | Vistoria de Helideck | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 33230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Vistorias Contínuas (ABS e Marinha) | Integridade e Regulatório | OPEX | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 31000
16500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 3S - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 3S - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 4S - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 4S - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 7S - Inspeção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Void 7S - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | WBT 6S - Reparo | Integridade e Regulatório | OPEX | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Recusadas
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
264000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Andaime | Rotina Operacional | OPEX | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Externa - BANDEIRA - BAHAMAS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Auditoria Externa - MARINHA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132725.5678 | FPSO Bravo (TBMT Field) | CAMPANHA DE DESOBSTRUÇÃO DOS DRENOS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66362.7839 | 66362.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
166538.46 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Compra de Motor do Guindaste Cummis Guindaste Bombordo | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166538.46 | 0 | 0
76789.76 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Compressores MP/HP - Survey as-found controle/instrumentacao e mecanica (MAN) | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76789.76 | 0 | 0
236636.3636 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Comutação tanques de diesel (tanque e sedimentação e serviço) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 236636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75088.28 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dehydrator - Revitalizacao - Reparo 2 transformadores a bordo + comissionamento (Tempermar) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68944.55 | 6143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28635.03 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Dehydrator - Revitalizacao - Survey interno (SLB/Cameron) | Eficiência de Produção | CAPEX | 28635.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239673.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Filtros na Entrada da Água do Mar do Vacuum Condenser - instalação de novos filtros | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119836.54 | 119836.54 | 0 | 0 | 0
37500 | FPSO Bravo (TBMT Field) | FLARE REMOTA FPSO BRAVO 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96153.84 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Melhoria lavagem turbina, aquecimento da água | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96153.84 | 0 | 0 | 0
180000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Monitoramento Remoto Baker | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
97191.46 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Sistema de Lubrificação dedicado (MLO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97191.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162218.61 | FPSO Bravo (TBMT Field) | GTG - Sistema de Lubrificação dedicado (Partida & SLO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162218.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38167.94 | Polvo A (Polvo Field) | ID- 001 Continuidade comunicação vaso - ABB - PI | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 38167.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
150000 | Polvo A (Polvo Field) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
6545.45 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Inspeção Anual PFP - Proteção Passiva Contra Fogo - FPSO Bravo | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.45 | 0 | 0 | 0 | 0
19226.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Linha de Reprocessamento do Separador de Teste - Survey e delineamento (RADIX) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 19226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14312.98 | Polvo A (Polvo Field) | Manutenção e reparo de medidores do sistema de medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 14312.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Material | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162085.78 | Polvo A (Polvo Field) | Mobilização TA | Eficiência de Produção | CAPEX | 162085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519230.77 | Polvo A (Polvo Field) | MPP - Adequação do sistema de Selagem Multifásica | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 519230.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50909.09 | Polvo A (Polvo Field) | Obstrução Sistema de Águas Cinzas | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.09 | 0 | 0 | 0
20647.06 | Polvo A (Polvo Field) | Polvo-A - Novos Sistemas de Dosagem Química - Flow Improver + Inibidor de Corrosão | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 20647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29911.62 | Polvo A (Polvo Field) | Polvo-A - Sistema de Químicos - Survey as-found prévio à modificação das bombas (RADIX) | Eficiência de Produção | CAPEX | 29911.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32256.4545 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 32256.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70743.8 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 70743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132884.9176 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 132884.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67152.9452 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 67152.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65060 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 65060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130715 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 130715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | PRÉ TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | PRÉ TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Redundância Trocador de Calor do Compressor | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721903 | FPSO Bravo (TBMT Field) | REVAMP CARGO PUMP - Nº 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721903 | 0 | 0 | 0
57342.75 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Revitalizacao do Sistema de Agua Produzida - Survey as-found (SLB) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 57342.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57342.75 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Revitalizacao do Sistema de Amina - Survey as-found (SLB) | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 57342.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57342.75 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Revitalização do Sistema de Tratamento do Slop - Survey as-found (SLB) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 57342.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705900 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração - 2 unidades Chloropac SB3K + implantação | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705900
79049.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Cloração / Eletrocloradora - Survey as-found e delineamento (RADIX) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 79049.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29911.62 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Sistema de Quimicos (Novas Bombas) - Survey as-found e mapeamento da revitalizacao (RADIX) | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 29911.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49137.71 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Stripping Pump + Jumper de Vapor da Bomba de Cargo + Filtros do Vacuum Condenser - Survey/as-found (RADIX) | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 49137.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12257.76 | Polvo A (Polvo Field) | Suporte técnico e verificação subsequente - computador de vazão HFC302 | Integridade e Regulatório | OPEX | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48
22195.0147 | FPSO Bravo (TBMT Field) | SURVEY PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DA BB STRIPPING | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 22195.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18390.2545 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 18390.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25266 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484883.4333 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 484883.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816120 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 816120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526122.67 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Compra de Placas de controle dos VFDs Rockwell | Rotina Operacional | CAPEX | 526122.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162085.78 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Desmobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 162085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247572.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Desmobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 247572.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52427 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 52427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982417 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 982417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107277.79 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Ensaios Avançados | Integridade e Regulatório | CAPEX | 107277.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206792.87 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Flowline - Passagem de PIG | Integridade e Regulatório | CAPEX | 206792.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16775 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Ignitor do Flare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214491.29 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção no Swivel elétrico | Rotina Operacional | CAPEX | 214491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105384.62 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção Preventiva de Painéis ABB | Rotina Operacional | CAPEX | 105384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128019.23 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Manutenção Preventiva dos VFDs Innomotics | Rotina Operacional | CAPEX | 128019.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114769.62 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Manutenção Preventiva dos VFDs Rockwell | Rotina Operacional | CAPEX | 114769.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76237 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 76237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478997 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 1478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247572.33 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Mobilização | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 247572.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134009 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Monitoramento da Qualidade de Energia - BCS | Eficiência de Produção | CAPEX | 134009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173229.0588 | Polvo A (Polvo Field) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 173229.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659418 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 659418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29414.9455 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 29414.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53415 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 53415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Polvo A (Polvo Field) | TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Supervisão - PRIO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399134.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | TA - Swivel - Pacote Hidráulico (OneSubsea) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 1399134.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 1/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 2/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 3/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102166.41 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Trem Bravo - Limpeza Crude-Crude + Crude Heater (IKM) - Campanha 4/4 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 102166.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326923.08 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Troca de bomba nacionalização das bombas críticas da praça de máquinas (Main cooling sea water, bomba de condensado e GS pump) | Rotina Operacional | CAPEX | 326923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710000 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Upgrade metering de gás e Diesel- GTGs | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000
0 | FPSO Bravo (TBMT Field) | Uwild | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142121.4 | Polvo A (Polvo Field) | Verificação de desempenho - Roxar | Eficiência de Produção | OPEX | 47373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47373.8