Regras da Matriz de Priorização STAR

Guia de referência para pesos, travas, cálculo e classificação

Arquivo de referência: `star_priorizacao_integrada.html`

## Resumo

A ferramenta calcula uma nota total de 0 a 100 pontos para priorização de projetos offshore, distribuída em quatro grupos:

| Grupo | Peso |
| --- | --- |
| Aspecto de Segurança | 30 |
| Aspecto Regulatório | 25 |
| Aspecto Financeiro e Patrimônio | 20 |
| Produção de Óleo - GP | 25 |
| Total | 100 |

A classificação final é definida pela pontuação total, mas pode ser elevada automaticamente para P1 - Crítica quando houver trava de Segurança ou Regulatório.

## Classificação Final

| Regra | Classe |
| --- | --- |
| Trava de Segurança ou Regulatório acionada | P1 - Crítica |
| 85 a 100 pontos | P1 - Crítica |
| 70 a 84 pontos | P2 - Alta |
| 50 a 69 pontos | P3 - Média |
| Menos de 50 pontos | P4 - Baixa |

## Travas de Prioridade

As travas não dependem da nota total. Quando acionadas, o projeto deve ser tratado como P1 - Crítica.

### Trava de Segurança

Acionada quando qualquer uma das condições abaixo for selecionada:

| Condição | Pontuação do campo |
| --- | --- |
| Fatalidade, explosão, incêndio, H2S ou grande acidente | 10 |
| Barreira crítica indisponível ou degradada | 8 |

### Trava Regulatória

Acionada quando qualquer uma das condições abaixo for selecionada:

| Condição | Pontuação do campo |
| --- | --- |
| Prazo regulatório vencido | 7 |
| Embargo, interdição ou perda de licença | 7 |

## 1. Aspecto de Segurança - 30 pontos

| Critério | Opções | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Severidade do pior cenário | Sem impacto de SMS; lesão leve; lesão grave; fatalidade/grande acidente | 0, 3, 6, 10 |
| Barreira crítica | Não se aplica; barreira de suporte; barreira importante degradada; barreira crítica indisponível | 0, 3, 5, 8 |
| Histórico de incidente ou recorrência | Sem registro; desvio isolado; near miss/recorrência; incidente com ação aberta | 0, 2, 4, 5 |
| Abrangência da exposição | Pontual; equipe pequena; módulo/turno/operação recorrente; unidade inteira | 0, 1, 3, 4 |
| Urgência da mitigação | Ciclo normal; até 180 dias; até 90 dias; imediato/próxima janela | 0, 1, 2, 3 |

Cálculo: soma simples dos critérios, limitada a 30 pontos.

## 2. Aspecto Regulatório - 25 pontos

| Critério | Opções | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Obrigação legal ou normativa | Sem obrigação; recomendação interna; requisito aplicável; obrigação formal externa | 0, 2, 4, 6 |
| Prazo regulatório | Sem prazo; acima de 90 dias; 31 a 90 dias; até 30 dias; vencido | 0, 2, 4, 6, 7 |
| Consequência do não atendimento | Baixo impacto; retrabalho; não conformidade; multa/restrição; embargo/interdição | 0, 2, 4, 6, 7 |
| Evidência formal | Não; registro interno; evidência interna validada; evidência externa | 0, 1, 2, 3 |
| Abrangência regulatória | Pontual; unidade específica; múltiplas unidades/processo corporativo | 0, 1, 2 |

Cálculo: soma simples dos critérios, limitada a 25 pontos.

## 3. Aspecto Financeiro e Patrimônio - 20 pontos

Este bloco possui duas avaliações internas:

Avaliação financeira econômica, de 0 a 20 pontos.

Avaliação de Patrimônio/Integridade, originalmente de 0 a 25 pontos, convertida para 0 a 20.

A nota final do bloco é a maior entre as duas.

Financeiro e Patrimônio = maior entre:

avaliação financeira econômica

arredondar(pontuação patrimonial bruta * 20 / 25)

### 3.1 Avaliação Financeira Econômica

| Critério | Regra | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Relação benefício/custo | benefício / custo >= 10x | 8 |
| Relação benefício/custo | benefício / custo >= 5x | 6 |
| Relação benefício/custo | benefício / custo >= 2x | 4 |
| Relação benefício/custo | benefício / custo >= 1x | 2 |
| Relação benefício/custo | benefício / custo < 1x ou sem dados | 0 |

| Critério | Regra | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Custo de não fazer / custo do projeto | >= 3x | 7 |
| Custo de não fazer / custo do projeto | >= 1,5x | 5 |
| Custo de não fazer / custo do projeto | >= 1x | 4 |
| Custo de não fazer / custo do projeto | >= 0,5x | 2 |
| Custo de não fazer / custo do projeto | > 0 e < 0,5x | 1 |
| Custo de não fazer / custo do projeto | sem dados | 0 |

Demais critérios financeiros:

| Critério | Opções | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Tempo de captura do valor | Acima de 24 meses/indefinido; 12 a 24 meses; 6 a 12 meses; até 6 meses | 0, 1, 2, 3 |
| Maturidade da estimativa | Conceitual; orçamento preliminar; cotação/contrato/estimativa validada | 0, 1, 2 |

### 3.2 Avaliação de Patrimônio/Integridade

| Critério | Opções | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Comprometimento de ativo crítico | Não compromete; ativo auxiliar; ativo relevante; ativo crítico | 0, 2, 5, 8 |
| Degradação evidenciada | Sem evidência; suspeita técnica; evidência registrada; degradação confirmada | 0, 2, 4, 6 |
| Redundância do sistema | Redundância plena; parcial; limitada; sem redundância/caminho crítico | 0, 2, 3, 5 |
| Janela rara ou parada maior | Não; baixa vantagem; janela relevante; janela crítica/rara | 0, 1, 2, 3 |
| Risco de manutenção emergencial futura | Não reduz; redução baixa; moderada; alta | 0, 1, 2, 3 |

Conversão para o bloco financeiro:

Pontuação patrimonial convertida = arredondar(pontuação patrimonial bruta * 20 / 25)

## 4. Produção de Óleo - GP - 25 pontos

Este bloco preserva a lógica da Gestão da Produção.

A pontuação só entra no total quando:

o escopo influencia diretamente a produção de óleo;

o status da GP está como Validada - computada.

Se estiver em prévia, aguardando GP, devolvida para ajuste ou sem impacto direto, a pontuação pode aparecer como referência, mas entra no total como 0 ponto.

Campo adicional da Gestão da Produção:

| Campo | Opções | Efeito na pontuação |
| --- | --- | --- |
| Esse escopo é originador de incremento de produção? | Sim / Não | Informativo. Não altera a pontuação da matriz. |

### 4.1 Relevância da Perda do Sistema - 15 pontos

| Participação do sistema no total de perdas | Pontos |
| --- | --- |
| >= 25% | 15 |
| >= 15% e < 25% | 11 |
| >= 8% e < 15% | 7 |
| >= 3% e < 8% | 3 |
| < 3% | 1 |

### 4.2 Benefício/Custo - 10 pontos

O benefício é calculado como:

Benefício em US$ = perda evitada em bbl * 75

Depois:

Relação benefício/custo = benefício em US$ / custo do projeto

| Relação benefício/custo | Pontos |
| --- | --- |
| >= 20x | 10 |
| >= 10x | 7 |
| >= 5x | 5 |
| >= 1x | 2 |
| < 1x ou sem custo informado | 0 |

### 4.3 Regras de Consistência da GP

Se a perda evitada for maior que a perda projetada do sistema, a ferramenta alerta para revisão de premissas.

A perda evitada em US$ é calculada automaticamente.

A cobertura da perda histórica é exibida como referência:

Cobertura = perda evitada / perda histórica do sistema

## Fórmula Final

Nota final =

Segurança

+ Regulatório

+ Financeiro e Patrimônio

+ Produção de Óleo GP validada

O total máximo é 100 pontos.

## Regra de Desempate

Quando dois projetos tiverem a mesma classificação ou pontuação próxima, a ordem sugerida de desempate é:

Segurança

Regulatório

Produção validada pela GP

Financeiro/Patrimônio

Menor custo para executar