## Geral - Em análise
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
63636.36 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Instalação de unidades de compressores e secadores | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 63636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33636 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Melhorias PMS - Potência reativa | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Avaliar problemas mecânicos Trens de Compressão A e C | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Bumper para Plataforma de Mergulho | Rotina Operacional | CAPEX | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Corrigir Desvios Controle de Regeneração - Glicol | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
28000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] EVTE Comissionamento da Bomba de Injeção de água | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] inst. de unidade de filtragem autônoma no Guindaste | Rotina Operacional | CAPEX | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Instalação de Master Clock Server | Rotina Operacional | CAPEX | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Investigação de Vibração na FV de Gás Lift | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Melhoria no Arrefecimento dos Compressores N2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Projeto de recirculação do tanque de serviço | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Recuperar capacidade de troca térmica Cooling Medium | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
65000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Recuperar Permutador de troca térmica | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Reestabelecer o sistema de Purga do Flare | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
35000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Refrigeração da Sala de Controle das Turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Restabelecer o tratamento primário da água produzida | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0
37000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Retrofit de todo o sistema de ventilação mod P01 e P08 | Rotina Operacional | CAPEX | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Revisão de Fixação dos Tubbings da HPU | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Revitalização/Substituição dos Dumpers | Rotina Operacional | CAPEX | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Sistema de Drenagem do Main Deck | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38500 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Substituição das UPS de ABL - Forte | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | [ESTUDO] Válvulas de Gás lift | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52378.5 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Adequação cabo flare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 10474 | 0 | 41904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295416.13 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Adequação sistema supervisório de medição | Integridade e Regulatório | CAPEX | 237209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58206.3 | 0 | 0 | 0
700000 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Aquisição de trechos reto spare Gas Lift (10 trechos) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19083.97 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Auditoria interna - Medição fiscal | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19083.97 | 0 | 0 | 0 | 0
66793.89 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Calibração onshore de medidores ultrassônicos fiscais e offloading | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 66793.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419847.36 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Calibrações/Inspeções - Gestão metrológica | Integridade e Regulatório | OPEX | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28 | 34987.28
353371.57 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Cromatografia e testes de poços | Integridade e Regulatório | OPEX | 33810.11 | 33810.11 | 33810.11 | 24794.09 | 18032.07 | 24794.09 | 33810.11 | 33810.11 | 22540.08 | 18033.02 | 42317.56 | 33810.11
24268.1 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Cromatografia fiscal | Integridade e Regulatório | OPEX | 4853.62 | 0 | 0 | 4853.62 | 0 | 4853.62 | 0 | 0 | 4853.62 | 0 | 4853.62 | 0
11300 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Dry calibration - Calibração medidores do flare | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 0 | 0
114503.8 | ABL (FPSO Forte) | [MF] FMS e MMS - Focqus - ajustes de parâmetros e manutenção geral | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 114503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285714.29 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Hot oil - skid de medição | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24 | 0 | 247619.05 | 0 | 0 | 0 | 0
188690.65 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Instalação do amostrador automático - SKID FISCAL | Integridade e Regulatório | CAPEX | 10476.19 | 52380.95 | 94285.71 | 31547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38167.94 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Logística de equipamentos de medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 38167.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5725.19 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Manutenção da IHM de medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 5725.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114503.82 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Manutenção de medidores e equipamentos | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114503.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66793.89 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Medição virtual + Consultoria Solution Seeker | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66793.89 | 0 | 0 | 0 | 0
104761.9 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Projeto troca de eletrônica (Medidores 016, 019 e 502) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 104761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42000 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Reparo dos trechos retos retirados na parada programada | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38095.24 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Solution Seeker - medição virtual - novo desenvolvimento | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095.24 | 0 | 0
17769.67 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Survey de proteção de equipamentos e instrumentos de medição | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 17769.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23112.56 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Survey instalação amostrador automático - offloading | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 23112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19083.97 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Treinamento em Software de medição | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19083.97 | 0 | 0 | 0
162108.61 | ABL (FPSO Forte) | [MF] Troca dos computadores de vazão óleo fiscal | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 49727.65 | 25142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.67 | 20571.43
204000 | ABL (FPSO Forte) | [NR10] Execução de RTIs pendentes | Rotina Operacional | CAPEX | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
74364 | ABL (FPSO Forte) | [TA] DP CELL - Novos medidores de Interface | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 74364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139890.91 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Instalação de PCV 1251003 - Sistema SRU | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 139890.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440836.36 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Instalação de PV Anti slug - Trem A | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 440836.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6452820 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Materiais para baixa M5 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165981.82 | ABL (FPSO Forte) | [TA] Melhoria do Tramo fiscal de Importação | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 165981.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224472.73 | ABL (FPSO Forte) | [TA] PV Anti Slug - Tramo B | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 224472.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234521.44 | ABL (FPSO Forte) | #TA [MF] Adequação dos pontos de amostragem de gás - tie in + amostrador manual | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 35233.52 | 199287.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336892.89 | ABL (FPSO Forte) | #TA [MF] Inspeção e substituição de trechos retos | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 336892.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598637.01 | ABL (FPSO Forte) | #TA [MF] Troca de válvulas de MF | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 598637.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130000 | ABL (FPSO Forte) | 3 Medidores de dew point | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0
207000 | ABL (FPSO Forte) | Abertura e limpeza de trocador de calor | Integridade e Regulatório | OPEX | 60000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205000 | ABL (FPSO Forte) | ABL-40 - Poço Injetor | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0
1202682 | ABL (FPSO Forte) | ABL-85 - Arapuça | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 716642 | 486040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792684 | ABL (FPSO Forte) | ABL-85 - Arapuça - Fase II - Gás Lift | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197024 | 595660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30504.34 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Baleen (Reinjeção) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 30504.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Tecnologia de MPPE (Descarte) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455311.58 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Teste ácido ChampionX (Descarte) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455311.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482730.69 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Teste ácido DORF (Descarte) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 482730.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Água Produzida: Teste NÃO ácido ChampionX (Descarte) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
5700000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Contingencia (1 un.) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 3 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 5 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 6 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000000 | ABL (FPSO Forte) | Amarras - Troca ML 8 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Analisadores de TOG e TSS | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
77913.52 | ABL (FPSO Forte) | Análise de avaliação de sólidos ChamppionX 4x ano | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 19478.38 | 0 | 0 | 19478.38 | 0 | 0 | 19478.38 | 0 | 0 | 19478.38
95636.36 | ABL (FPSO Forte) | Análise de flexibilidade de linha de FRP - CAPTAÇÃO SRU | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 95636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180000 | ABL (FPSO Forte) | Anual de Motor à Diesel | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
132000 | ABL (FPSO Forte) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Andaime | Rotina Operacional | OPEX | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
315000 | ABL (FPSO Forte) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Instalações | Rotina Operacional | OPEX | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
105000 | ABL (FPSO Forte) | Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura | Rotina Operacional | OPEX | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Arapuça: Ajuste e otimização de químicos inicialmente inseridos | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16110.72 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá: Implementação dos quimicos necessários para abertura do ABL-85 | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 16110.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9490.31 | ABL (FPSO Forte) | Auditora Interna | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 9490.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15000 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Conama 306 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
35000 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria de Marinha | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26600 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Especial de Bandeira | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Externa - BANDEIRA - MARSHALL ISLANDS (Especial) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Externa - MARINHA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12231.01 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria IBP - SPIE | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Interna - ISM CODE (Interna) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | Auditoria Interna - SGSO | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
144000 | ABL (FPSO Forte) | Auditorias ABS | Integridade e Regulatório | OPEX | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
50000 | ABL (FPSO Forte) | Avaliação do Sistema de Água | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | BID de químicos ABL: Chamada do mercado e coleta de amostras | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
3802439 | ABL (FPSO Forte) | Bomba de Hot Oil | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 181439 | 935000 | 1456000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.02 | ABL (FPSO Forte) | Calibração de Equipamento INFRACAL | Rotina Operacional | OPEX | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
0.04 | ABL (FPSO Forte) | Calibração de uso do Infracal (Descarte de água) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
5000 | ABL (FPSO Forte) | Calibração Equipamentos - Enfermaria | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | ABL (FPSO Forte) | Câmara Frigorífica | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348727.27 | ABL (FPSO Forte) | Câmera Infravermelho Offloading | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 348727.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12404.5802 | ABL (FPSO Forte) | Campanha calibração de equipamentos laboratório | Rotina Operacional | OPEX | 12404.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165000.02 | ABL (FPSO Forte) | Campanha CUI | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 55000.01 | 0 | 0 | 0 | 110000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Acidificação | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310000.01 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Calibração PSVs | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 75000.01 | 0 | 0 | 81000 | 20000 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0
141000.03 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de cupons de corrosão | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 47000.01 | 0 | 0 | 47000.01 | 0 | 0 | 47000.01 | 0 | 0 | 0
438000.06 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de sistema de tubulações | Integridade e Regulatório | OPEX | 73000.01 | 73000.01 | 73000.01 | 0 | 73000.01 | 73000.01 | 73000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100000 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Tanques | Integridade e Regulatório | OPEX | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
962500 | ABL (FPSO Forte) | Campanha de Tanques UMS | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 275000 | 137500 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690000 | ABL (FPSO Forte) | Campanha Isolamento Térmico PFP | Integridade e Regulatório | OPEX | 195000 | 195000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
480000.04 | ABL (FPSO Forte) | Campanha reparos normatizados | Integridade e Regulatório | OPEX | 120000.01 | 0 | 0 | 120000.01 | 0 | 0 | 120000.01 | 0 | 0 | 120000.01 | 0 | 0
297816.12 | ABL (FPSO Forte) | Catering | Rotina Operacional | OPEX | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01 | 24818.01
15915.96 | ABL (FPSO Forte) | Catering Dedetizador | Rotina Operacional | OPEX | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33 | 1326.33
0 | ABL (FPSO Forte) | CERT TRAVA-QUEDAS PNR-2101 HSE 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | ABL (FPSO Forte) | Certificação Anual GMDSS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | ABL (FPSO Forte) | Certificação Anual Radio | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Certificação do container | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Certificação e Manutenção de equipamentos FiFi | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | Consultoria para estudos de Naftenatos | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126283.23 | ABL (FPSO Forte) | Delineador RTIs | Integridade e Regulatório | OPEX | 10523.85 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58 | 10523.58
882.82 | ABL (FPSO Forte) | Detalhamento de Ordens | Eficiência de Produção | CAPEX | 882.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Dia D da Segurança 2027 | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360000 | ABL (FPSO Forte) | Diesel (Geração de Energia) | Eficiência de Produção | CAPEX | 36000 | 36000 | 36000 | 72000 | 72000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37620 | ABL (FPSO Forte) | Dispersão de Gases do Flare Apagado | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0
2300 | ABL (FPSO Forte) | Dispositivo de entrada CS- EvenFlow para V-T-123301A/B/C | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
750594.27 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: ChampionX (teste longa duração – 3 meses) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750594.27 | 0 | 0
627130.53 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: DORF (teste longa duração – 3 meses) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 627130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171544.31 | ABL (FPSO Forte) | Dissolvedor de borra: PROE (Poços) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171544.31 | 0
67640.92 | ABL (FPSO Forte) | Elaboração WorkPacks | Eficiência de Produção | CAPEX | 67640.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Enfermeiro | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200815 | ABL (FPSO Forte) | Ensaios Avançados | Integridade e Regulatório | OPEX | 40163 | 40163 | 0 | 0 | 0 | 40163 | 0 | 0 | 40163 | 0 | 40163 | 0
78000 | ABL (FPSO Forte) | Ensaios em Trocadores de Calor - Iris | Integridade e Regulatório | OPEX | 24000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30534.36 | ABL (FPSO Forte) | Estudo bactérias em toda a planta de produção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 15267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267.18 | 0 | 0
60000 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de alocação de detectores de chama no Main Deck | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
26010.72 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Dispersão de Gases (GDMS) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 26010.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37620 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de dispersão de Gases dos Tanques de Carga | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de engenharia: químicos para os poços do REVIT | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45202.64 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Fogo e Explosão (FERA) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45202.64 | 0 | 0 | 0 | 0
128000 | ABL (FPSO Forte) | Estudo de Resposta Estrutural (Recomendação FERA) | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000
20000 | ABL (FPSO Forte) | Estudo: Reservatórios — geração de H2S | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700200 | ABL (FPSO Forte) | ESTUDOS DE ENGENHARIA FPSO FORTE | Eficiência de Produção | CAPEX | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 116700 | 0
70000 | ABL (FPSO Forte) | Executar tratamento e pintura da linha do offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55000 | ABL (FPSO Forte) | Fabricar e substituir corrente do spooling do carretel do mangote de Offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30000 | ABL (FPSO Forte) | FILTRO HARMONICO MANUT PSE-1227 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Fixo - PRIO CTS | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520000 | ABL (FPSO Forte) | Fornecimento de Diesel Poços | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150000 | ABL (FPSO Forte) | Fragilidades - Recuperar sensor de calado | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
60000 | ABL (FPSO Forte) | Fragilidades - Recuperar sistema de tensionamento e células de carga das amarras de proa | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Fragilidades - Sistema de Sensores de Nível, Pressão Tanques de Carga | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | HVAC: ANALISE AR, LIMPEZA DE COIFA E DUTOS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246363.64 | ABL (FPSO Forte) | Implementação de RM&D | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246363.64 | 0 | 0 | 0
293103 | ABL (FPSO Forte) | Implementação de sistema eletrônico anti vida marinha (Bioren) | Eficiência de Produção | CAPEX | 293103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10292.32 | ABL (FPSO Forte) | Implementação do BRAlarm | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 10292.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Implementação dos quimicos necessários para abertura dos novos poços REVIT | Desenvolvimento de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
123448.67 | ABL (FPSO Forte) | Implementação Seq. H2S DH | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123448.67 | 0 | 0 | 0
484388.98 | ABL (FPSO Forte) | Implementação sistema CCTV | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 17818.18 | 0 | 155523.6 | 155523.6 | 155523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | ABL (FPSO Forte) | INSP ELETROMAG CABO AÇO INS-1507 MAR 3A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330000 | ABL (FPSO Forte) | INSP GUINDASTES INS-1508 MEC | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0
60000 | ABL (FPSO Forte) | INSP TANQUE MGO PSE-1443 MAR 5A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
60000 | ABL (FPSO Forte) | INSP TANQUE MGO PSE-1443 MAR 5A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
750000 | ABL (FPSO Forte) | Inspeção bocas de sino | Integridade e Regulatório | OPEX | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37000 | ABL (FPSO Forte) | Inspeção com Drone | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275000.01 | ABL (FPSO Forte) | INSPEÇÃO DE DROPS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 91666.67 | 91666.67 | 91666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87500 | ABL (FPSO Forte) | INSPEÇÕES END ESTRUTURAS TOPSIDE FPSO FORTE 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de uma LG no vaso flash de glicol | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
60581.82 | ABL (FPSO Forte) | Instalação do Mastro de Telecom | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 60581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Instalação e configuração Riser Maps GE | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590180 | ABL (FPSO Forte) | Integridade das Caixas de Proteção | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 66545 | 297927 | 37927 | 37927 | 37927 | 37927 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0
25000 | ABL (FPSO Forte) | Inventário de Emissões de GEE | Integridade e Regulatório | OPEX | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | IRCDs - Injeção de Químicos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
720000 | ABL (FPSO Forte) | L1 TG's 4000hrs | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Laboratório: Compra de equipamentos Spare | Integridade e Regulatório | CAPEX | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78796.34 | ABL (FPSO Forte) | Licença anual - MOBILE | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 78796.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81000 | ABL (FPSO Forte) | Lifting Gear Inspection (LGI) 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47407.2 | ABL (FPSO Forte) | Lighthouse - Desenvolvimentos / aprimoramento de modelos | Eficiência de Produção | OPEX | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6 | 3950.6
337140 | ABL (FPSO Forte) | Lighthouse - SaaS + suporte técnico | Eficiência de Produção | OPEX | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095
95000 | ABL (FPSO Forte) | Limpeza da SRU | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 45000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272542.72 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 157879.94 | 157879.94 | 225511.94 | 264320.92 | 157879.94 | 410484.03 | 449293.01 | 449293 | 0 | 0 | 0 | 0
76548.5518 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Booster para LeakTest | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 9420.1818 | 16333.64 | 16333.64 | 16333.64 | 18127.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Cilindros | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56891.5382 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Containers | Eficiência de Produção | CAPEX | 8127.3636 | 8127.3636 | 8127.36 | 8127.36 | 8127.3636 | 8127.3636 | 8127.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155585.9445 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Ferramentas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0.01 | 0.02 | 35192.7273 | 35192.7273 | 40130.91 | 22534.55 | 22535 | 0 | 0 | 0 | 0
44331.2709 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador de N2 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 9159.0909 | 9250 | 16502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176775.7173 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador Energia | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 7363.64 | 60768.1636 | 60768.1636 | 47875.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109852.1791 | ABL (FPSO Forte) | Locação de Gerador Vapor | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 33856.3636 | 34584.5455 | 31991.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49358.5445 | ABL (FPSO Forte) | Locação de hidrojato 20k para limpeza | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 9420.18 | 10172.7273 | 10172.7273 | 19592.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | LSA - Certificação Anual Baleeiras | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
26720 | ABL (FPSO Forte) | LSA - Certificação Anual Balsas Salva-Vidas | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | ABL (FPSO Forte) | LSA - Certificação Anual FRB (Bote Resgate) | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
1060000 | ABL (FPSO Forte) | Mangote Offloading - Substituição seções M5 a M13 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT EQUIP ALUGADO PSE-1505 MEC 6M | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
60000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT GERADOR PSE-1223 ELE 8000 HRS | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
10000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT ICCP PSE-1210 ELE 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT MOTOR ALTA TENSAO PSE-1220 ELE 2A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT PAINEL ELETRICO PSE-1204 ELE 3A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT SISTEMA PULL IN PSE-1424 MAR 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | MANUT UNIDADE HIDRAULICA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
2000000 | ABL (FPSO Forte) | Manutenção Preventiva OverHaul (L3) na TG-C | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
793636.7273 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 105818.1818 | 105818.1818 | 264545.4545 | 158727.2727 | 79363.6364 | 79364 | 0 | 0 | 0 | 0
397962 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 66327 | 132654 | 66327 | 66327 | 66327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210000 | ABL (FPSO Forte) | Medidores de vazão para o sistema de químicos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
279402.44 | ABL (FPSO Forte) | Melhoria proteção térmica dos cabos da HSPT | Eficiência de Produção | CAPEX | 11176.1 | 0 | 0 | 134113.17 | 134113.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383194.8 | ABL (FPSO Forte) | Modernização dos sistemas retificadores 24/125 Vcc das TG's | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383194.8 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Monitoramento de emissoes de metano | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180000 | ABL (FPSO Forte) | Novo skid de filtragem para o sistema de desidratação | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 Aterramento | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10400 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 EPI & EPC | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4200 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 Luminotecnico | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81000 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 Manutenção EX | Integridade e Regulatório | OPEX | 18000 | 27000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 RTI | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4200 | ABL (FPSO Forte) | NR-10 Termografia | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | NR-26 - Campanha de sinalização de segurança | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162500 | ABL (FPSO Forte) | NR12 FPSO FORTE 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Nuvem de pontos (Scan) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Otimização DSS poços ABL | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul bomba de incêndio C | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul bomba de injeção de Diesel | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul do GGI-B | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul dos motores dos MCs | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul dos trocadores Heating Medium | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910000 | ABL (FPSO Forte) | OVERHAUL HAWSER WINCH | Rotina Operacional | CAPEX | 800000 | 330000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315000 | ABL (FPSO Forte) | Overhaul na HPU do offloading PROA | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000 | ABL (FPSO Forte) | PCV de injeção de químico (DSS) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
62500 | ABL (FPSO Forte) | PFP ESTRUTURAS TOPSIDE FPSO FORTE 2027 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28377 | ABL (FPSO Forte) | Posicionamento dos Detectores de F&G | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51200 | ABL (FPSO Forte) | Preditiva - Análise de Vibração ¦ Termografia | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0
118014.96 | ABL (FPSO Forte) | Preditiva - Lubrificação e Coleta de Óleo (Sotreq) | Rotina Operacional | OPEX | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58 | 9834.58
0 | ABL (FPSO Forte) | Programa de Gerenciamento de Riscos/PPR/PCA/LTCAT | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4029660.5 | ABL (FPSO Forte) | Reabertura ABL-84 Compra de LDHI | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170000 | ABL (FPSO Forte) | Realizar o upgrade do AVR de todas as turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
33000 | ABL (FPSO Forte) | Recheios das Torres T-123301A/B/C e T-123302 | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
1140000.07 | ABL (FPSO Forte) | Recomposição do Dilúvio + Troca de Bicos | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 274636.42 | 393454.55 | 143454.55 | 328454.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar linhas de equalização no header de água de poços injetores | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar sistema de tratamento de efluentes (ETE) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000
100000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar SRU Booster Pumps 1 e 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Reforma do casario | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96290.9 | ABL (FPSO Forte) | Remanejamento Termohigrômetro | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 48145.45 | 48145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562394.68 | ABL (FPSO Forte) | Remoção da Torre de Telecom | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 140598.67 | 140598.67 | 140598.67 | 140598.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar sensor de posição da válvula do vent post | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200000 | ABL (FPSO Forte) | Reparo e Instalação da bomba de Injeção | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900000 | ABL (FPSO Forte) | Retrofit de Automação dos pacotes com PLCs GE-Fanuc (90-70 e 90-30) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000
908363.63 | ABL (FPSO Forte) | Retrofit sistema de ventilação trafos dos MCs | Eficiência de Produção | CAPEX | 20872.73 | 0 | 295830.3 | 295830.3 | 295830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Revamp HPU | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140000 | ABL (FPSO Forte) | Revisão do balanço hidráulico + Avaliação da distância dos bicos | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABL (FPSO Forte) | Revisar a Matriz Causa e Efeito de F&G | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Revit de ABL - Limbayong | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791699 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização do Riser Balcony | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 156600 | 451753 | 91673 | 91673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização sistema FRAMO | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5737816.02 | ABL (FPSO Forte) | REVITALIZAÇÃO TG-B | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 30000 | 132031.89 | 481290.43 | 5094493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | SIPAT 2027 | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2647500 | ABL (FPSO Forte) | Sistema de CO2 - P01, P05 e P09 | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 878000 | 1231000 | 503000 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Sistema de PT/LOTO digital (melhoria) | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Survey anual Radioproteção | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Survey do sistema de glicol | Rotina Operacional | OPEX | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | survey sistema de químicos | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000 | ABL (FPSO Forte) | TEST FUNC UPS PTF-1200 ELE 2A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | ABL (FPSO Forte) | TEST PERF BOMBA INCENDIO PSE-1502 MEC 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Testes elétricos | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130000 | ABL (FPSO Forte) | TG-C - Sistema de óleo Mineral - troca de óleo e flushing do sistema | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945000 | ABL (FPSO Forte) | Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | OPEX | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000
1524000 | ABL (FPSO Forte) | Time de Construção - Instalações (Fabrc, Const e Mont Offshore) | Integridade e Regulatório | OPEX | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000
497000 | ABL (FPSO Forte) | Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | OPEX | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
0 | ABL (FPSO Forte) | Treinamento E-Clic - Novo GED Técnico | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Trimestral HPU WCR TUTA - Flutrol | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400000 | ABL (FPSO Forte) | Troca bundle HP e LP/IP do MC-C | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3050000 | ABL (FPSO Forte) | Troca das bobinas do transformador do MC-A | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0
222000 | ABL (FPSO Forte) | Troca de inventário de Teg Modificado | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | ABL (FPSO Forte) | Troca de Recheio da Regeneradora | Eficiência de Produção | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Troca de Umbilical ABL-11 - Pull out e Pull in | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | ABL (FPSO Forte) | Troca de Umbilical ABL-44 - Pull out e Pull in | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
280000 | ABL (FPSO Forte) | Troca do banco de Baterias da UPS-A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Troca dos demister - T-123301A/B/C; V-T-123301A/B/C; V-123301 | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350000 | ABL (FPSO Forte) | Troca PV Breaker | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41458739.4 | ABL (FPSO Forte) | UMS - AFRETAMENTO | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 10364684.85 | 10364684.85 | 10364684.85 | 10364684.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87500 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 12500 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Construção | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 45000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Apoio à Manutenção - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1823250 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Andaime | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 250000 | 700000 | 593250 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13960000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Instalações (Fabr, Const e Mont Offshore) | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 2760000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4630000 | ABL (FPSO Forte) | UMS - Time de Construção - Pintura | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 110000 | 460000 | 460000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700000 | ABL (FPSO Forte) | Uwild (ROV) | Integridade e Regulatório | OPEX | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18181.82 | ABL (FPSO Forte) | Válvulas Críticas, IHM e CCR | Bem Estar/Segurança | OPEX | 18181.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Recusadas
Valor Total | Asset | Name | Category | Cost Allocation | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
63636.36 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Instalação de sistemas de Osmose reversa | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 63636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90909.09 | ABL (FPSO Forte) | [ENGENHARIA] Substituição da URA Topside | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 90909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2538461.5 | ABL (FPSO Forte) | [LOGISTICA] - Aeronaves e Deslocamento | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 507692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6360000 | ABL (FPSO Forte) | [LOGISTICA] - Barco | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | 4x bombas da DGF da flotadora | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
400800 | ABL (FPSO Forte) | abertura, inspeção e fechamento dos equipamentos | Integridade e Regulatório | OPEX | 56000 | 240000 | 68800 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Acompanhamento HPU E Marinha | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Acompanhamento mergulho e manutenções HPU - WCR - TUTA | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135519.13 | ABL (FPSO Forte) | Antena 4G | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 135519.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - Comissionamento | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - OBRA (TUTA e PreComm) | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Arapuçá - OBRA (TUTA e PreComm) | Desenvolvimento de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | CAMPANHA ANALISE DE ÓLEO, TERMOGRAFIA, LUBRIFICAÇÃO E VIBRAÇÃO | Rotina Operacional | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Comissionar válvula de combustível líquido da TG-D | Rotina Operacional | CAPEX | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190000 | ABL (FPSO Forte) | Corrigir mecanismo de liberação do anelão do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330000 | ABL (FPSO Forte) | Corrigir sistema de abertura de emergência do gato do hawser (MOC) | Rotina Operacional | CAPEX | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000000 | ABL (FPSO Forte) | CRD Araruama | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
772000 | ABL (FPSO Forte) | Eletrocloradora + Bomba para sequestrante de O2 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772000 | 0 | 0 | 0
0.13 | ABL (FPSO Forte) | Embarque do PLH | Integridade e Regulatório | OPEX | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
90000 | ABL (FPSO Forte) | FAC realizar testes planejados e intervir para termos redundância novamente | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
906000 | ABL (FPSO Forte) | Filtros grossos - água injetada | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906000 | 0
10472.7273 | ABL (FPSO Forte) | Fornecimento de agua Cooling Medium | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 10472.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3243855.32 | ABL (FPSO Forte) | FPSO Forte - Troca da IHM das Turbinas | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720856.74 | 2522998.58
164000 | ABL (FPSO Forte) | Implantação do projeto 'Muster Digital' | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Implementação do sistema de PT/LOTO digital | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Inspeção dos trava-quedas retrátils/linhas de vida | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838310 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de novos detectores de Chama | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 74545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677037 | 43364 | 43364 | 0
1427496 | ABL (FPSO Forte) | Instalação de Novos Detectores de Gás | Bem Estar/Segurança | CAPEX | 0 | 74545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070134 | 128818 | 128818 | 25181
160000 | ABL (FPSO Forte) | Instalar célula de carga no gato do hawser (MOC) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620072.72 | ABL (FPSO Forte) | Instalar centrífugas de diesel nos quatro tanques | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310036.36 | 310036.36 | 0 | 0 | 0
100000 | ABL (FPSO Forte) | Instalar PIT para monitoramento de pressão na Estação de Offloading de Proa | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81000 | ABL (FPSO Forte) | LGI 1A | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT EQUIP ALUGADO PSE-1505 MEC 3M | Integridade e Regulatório | OPEX | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
10000 | ABL (FPSO Forte) | MANUT PRV SIST RADIO PSE-1006 MAR | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | ABL (FPSO Forte) | Manutenção Preventiva (L3) na TG-C (WORKPACK Arrumação e Montagem de Andaimes) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
1955045.5455 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 384381.8182 | 384381.8182 | 172309.0909 | 337990.9091 | 337990.9091 | 337991 | 0 | 0 | 0 | 0
2140174.6364 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 119785.9091 | 343386.2727 | 1197859.0909 | 319429.0909 | 79857.2727 | 79857 | 0 | 0 | 0 | 0
1193891.3636 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 132654.5455 | 132654.5455 | 530618.1818 | 132654.5455 | 132654.5455 | 132655 | 0 | 0 | 0 | 0
1191886.5273 | ABL (FPSO Forte) | Mão de obra para execução de atividade - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 165211.9636 | 342224.7818 | 342224.7818 | 342225 | 0 | 0 | 0 | 0
383194.8 | ABL (FPSO Forte) | Melhoria dos disjuntores de autoalimentação dos CCMs dos GTGs. | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383194.8 | 0
108000 | ABL (FPSO Forte) | NR-35 - instalação das linhas de vida p/ escadas verticais e inspeção trava-quedas retrátil | Integridade e Regulatório | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2802319.16 | ABL (FPSO Forte) | OVERHAUL DA TG-C (WORKPACK INSTALAÇÃO HSPT + ALINHAMENTO + COMISSIONAMENTO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802319.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312.7273 | ABL (FPSO Forte) | Planejamento | Eficiência de Produção | CAPEX | 17656.3636 | 17656.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375000 | ABL (FPSO Forte) | Plano de ação Revamp nas WHRUs (após redundâncias) | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
675981.8182 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337990.9091 | 337990.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399286.3636 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319429.0909 | 79857.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238090.9091 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158727.2727 | 79363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265309.0909 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132654.5455 | 132654.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66327.2727 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66327.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684449.5636 | ABL (FPSO Forte) | PÓS TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342224.7818 | 342224.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768763.64 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 384381.82 | 384381.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463172.1827 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 119785.91 | 343386.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211636.36 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 105818.18 | 105818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371247.1 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 52969 | 52969 | 132654.55 | 132654.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247560.01 | ABL (FPSO Forte) | PRÉ TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 35312.73 | 0 | 106123.64 | 106123.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135000 | ABL (FPSO Forte) | Projeto de comodato para Detectores de Gás | Bem Estar/Segurança | OPEX | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600000 | ABL (FPSO Forte) | Realizar revit das bombas P06 e P07 - Processos e Quimicos | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
90000 | ABL (FPSO Forte) | Recuperar SRU Booster Pumps 2 | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
500000 | ABL (FPSO Forte) | Reforma do tambor de amarração do HAWSER | Rotina Operacional | CAPEX | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Renovação da LO 537/2006 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar vazamentos nos tubbings do carretel do mangote de Offloading | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar/substituir braço do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170000 | ABL (FPSO Forte) | Reparar/substituir braço do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Reterminação ABL-44 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ABL (FPSO Forte) | Retrofit end fiting | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050000 | ABL (FPSO Forte) | Revisar filosofia de dosagem do DSS no riser balcony | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000
2707401.28 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Instalação da Turbina GG) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707401.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63341.2 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK INSTALAÇÃO GEARBOX - INSTRUMENTAÇÃO ) | Rotina Operacional | CAPEX | 63341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45506.78 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK MONTAGEM E TESTES NO GERADOR - ELÉTRICA) | Rotina Operacional | CAPEX | 45506.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73527.3 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Preventiva e Testes do Sistema de Partida HSS) | Rotina Operacional | CAPEX | 73527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326137.26 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Recomposição completa da WHRU) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 326137.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873582.52 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE AR DE INST., COOLING MEDIUM, ÓLEO MINERAL E SINTÉTICO) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 93712.42 | 88712.42 | 481290.43 | 209867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127751.44 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO) | Rotina Operacional | CAPEX | 127751.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601818.18 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 601818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163424.94 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - ENSAIOS E MONTAGEM DO TRAFO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E MANUTENÇÃO DO ATERRAMENTO) | Rotina Operacional | CAPEX | 80883.42 | 0 | 0 | 33770.76 | 48770.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401589.15 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Reparo da Automação e Controle (CO2) do Sistema de Combate a Incêndio e Dilúvio) | Rotina Operacional | CAPEX | 401589.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219784.68 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK REPARO DA CASA DE FILTROS - MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO) | Rotina Operacional | CAPEX | 219784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164608.88 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK REPARO DO HOOD) | Rotina Operacional | CAPEX | 152011.98 | 12596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112421.22 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Troca de cabos de instrumentos e testes finais de automação e controle) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 112421.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2802317.15 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK Turbina HSPT + Alinhamento + Ajustes) | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802317.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154520.7 | ABL (FPSO Forte) | Revitalização da TG-B (WORKPACK WHRU - ISOLAMENTO COM A GUILHOTINA) | Rotina Operacional | CAPEX | 154520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146000 | ABL (FPSO Forte) | RTIs - Ensaios de Revalidação - Inspetores | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0
1951344.36 | ABL (FPSO Forte) | Substituição da Eletrocloradora | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650448.12 | 650448.12 | 650448.12
340000 | ABL (FPSO Forte) | Substituir cilindro do spooling do carretel do hawser | Rotina Operacional | CAPEX | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400000 | ABL (FPSO Forte) | Substituir filtros grossos e finos | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172309.0909 | ABL (FPSO Forte) | TA - Andaime | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 172309.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197859.0909 | ABL (FPSO Forte) | TA - Caldeiraria | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197859.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264545.4545 | ABL (FPSO Forte) | TA - Elétrica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 264545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530618.1818 | ABL (FPSO Forte) | TA - Mecânica | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 530618.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132654.5455 | ABL (FPSO Forte) | TA - NR13 | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 132654.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165211.9636 | ABL (FPSO Forte) | TA - Pintura | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 165211.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40000 | ABL (FPSO Forte) | TEST FUNC CJ ELEVACAO PTF-1412 MAR 6M | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
0 | ABL (FPSO Forte) | Troca de dogs e subida de enrrijecedor 2026 | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618018.18 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade do filtro simplex para duplex - sistema diesel | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309009.09 | 309009.09 | 0 | 0
3386849.13 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade do sistema de controle das TGs | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386849.13 | 0
3683090.92 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade dos VSDs - Sistema de Compressão | Eficiência de Produção | CAPEX | 26881.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656209.1 | 0
2127353.28 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade Metering Diesel da TG's | Eficiência de Produção | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709118.42 | 709117.43 | 709117.43 | 0
2319180.61 | ABL (FPSO Forte) | Upgrade VXL | Eficiência de Produção | CAPEX | 30053.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123654.55 | 1123654.55
10000 | ABL (FPSO Forte) | VERIF GAS TURBINAS CAL-1501 MEC 6M | Integridade e Regulatório | OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0